T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ

(TULIP)

HİBE KLAVUZU

TULİP-HİBE KILAVUZU

Ankara

HAZİRAN 2022

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	3

A. GİRİŞ	5

1.	PROJE ÖZETİ	5

1.1	Amaç ve Gerekçe	7

1.2	Projenin Tanımı ve Kapsamı	7

2.	PROJE BİLEŞENLERİ	8

B. HİBE PROGRAMININ UYGULANMASINA DAİR KURALLAR	8

1. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİBE İÇEREN ALT PROJELERİN UYGULANMA USUL VE ESASLARI	9

1.1.Tanımlar	9

1.2. Giriş	10

1.3. Proje Koordinasyon ve Yönetimi	10

1.3.1 Merkezi Proje Uygulama Biriminin Görev ve Sorumlukları:	11

1.3.2 İl Proje Uygulama Biriminin (İPUB) Görev ve Sorumlukları:	11

1.4. Yararlanıcı Adayları ve Yararlanıcıların Sorumlulukları	12

1.5. Hibe Faaliyetleri Uygulama Esasları	13

1.6. Proje Kapsamında Uygun Görülen Faaliyetler	14

1.7. Hibe Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu	15

1.8. Uygun Yatırım Gider Kalemleri	16

1.9. Uygun Olmayan Yatırım Gider Kalemleri	17

1.10. Hibe Başvuru Süreçleri ve Yöntemi	17

(a) Başvuru Başlama ve Bitiş Tarihleri	17

(b) Sağlanacak Teknik Yardım	17

(c) Yatırım Başvuru Dosyası	19

(d) Başvuruların Değerlendirilmesi	20

(e) Başvuruların İHDK Tarafından Değerlendirilmesi	20

(f) Faaliyetlerin Değerlendirme Aşamaları	21

(g) İPUB, Alt Faaliyetler için aşağıdaki işlemleri yapar	22

(h) Faaliyetlerin ve Kesin Bütçelerinin Hazırlanması	22

1.11. Hibe Sözleşmesinin İmzalanması	22

(a)	Hibe Sözleşmesi Yararlanıcı Payı Kapsamı	23

(b)	Yatırımın Kesin Bütçesi ile İlgili Dikkate Alınacak Hususlar	23

(c) Hibe Desteğinin Nihai Miktarı	24

1.12. Yatırımın Uygulanması	24

1.13. Yatırımların Satın Alma İşlemleri	26

1.14. Yükleniciye Yapılacak Ödemeler	27

1.15. Diğer Hususlar	28

1.16. EKLER	28

EK-1: Hibe Sözleşmesi	29

EK-2: Hayvancılığın Geliştirilmesi Konuları Seçim Kriterleri	35

Ek 3: Hayvancılığın Geliştirilmesi: Yem Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Ek 4: Tarımın Geliştirilmesi; Bahçe Bitkileri Seçim Kriterleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Ek 5: Tarımın Geliştirilmesi; Tarla Bitkileri Faaliyetleri Seçim Kriterleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Ek 6: Tarımın Geliştirilmesi; Örtü altı Faaliyetleri Seçim Kriterleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Ek 7: Çiftlik Dışı Gelir Faaliyetleri: Arıcılık Faaliyetleri Seçim Kriterleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Ek 8: Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Standartları	41

EK-9: Uygulama Planı (örnek)	43

EK-10 Hibe Başvuru Formu	47

EK-12	 Yatırım Yeri Tespit Tutanağı	52

EK-13	Taahhütname-1 Başvuru Aşaması	53

EK-14 Taahhütname 2-Başvuru Aşaması	54

2. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TULİP POJESİNDE HİBE İÇEREN ALT PROJELERİ UYGULAMA USULLERİ	55

2.1. KAPSAM	55

2.2. PROJE MİKROHAVZA PLANLARININ ve ÇALIŞMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI	55

2.3. UYGULAMA TİP PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	57

2.4. ÇALIŞMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI	57

2.4.1  HAK SAHİBİ (FAYDALANICI) TESBİTİ	57

2.5. SATIN ALMA USULU	61

2.6. YARARLANICININ SORUMLULUKLARI	62

2.7. HİBE SÖZLEŞMESİ	63

2.8. DÜNYA BANKASI ÇEVRE VE SOSYAL STANDARTLARI	66

# KISALTMALAR

| BM | Birleşmiş Milletler |
| --- | --- |
| BPUB | Bölge Proje Uygulama Birimi |
| ÇDE | Çiftçi Destek Ekipleri |
| ÇED | Çevresel Etki Değerlendirme |
| ÇKS | Çiftçi Kayıt Sistemi |
| DB | Dünya Bankası |
| DOKA | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| DOKAP | Doğu Karadeniz Kalkınma Planı |
| DSİ | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| EAYP | Entegre Atık Yönetim Planı |
| EPDB | Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı |
| ESS | Çevresel ve Sosyal Standartlar |
| FAO | Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü |
| IBMPs | Entegre Havza Yönetim Planı |
| İPUB | İl Proje Uygulama Birimleri |
| İSG | İş Sağlığı ve Güvenliği |
| İŞKUR | Türkiye İş Kurumu |
| KGM | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| KOBİ | Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler |
| MGM | Meteoroloji Genel Müdürlüğü |
| MPUB | Merkezi Proje Uygulama Birimi |
| OGM | Orman Genel Müdürlüğü |
| ORKÖY | Orman Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı |
| OBM | Orman Bölge Müdürlüğü |
| OİM | Orman İşletme Müdürlüğü |
| ORBİS | Orman Bilgi Sistemi |
| PKB | Proje Koordinasyon Birimi |
| SES | Sosyo-Ekonomik Statü |
| SESA | Stratejik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme |
| TOB | Tarım ve Orman Bakanlığı |
| TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği |
| İTOM | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |
| TRGM | Tarım Reformu Genel Müdürlüğü |
| TULİP | Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi |
| TÜİK | Türkiye İstatistik Kurumu |
| TÜS | Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri |
| YÇPB | Yıllık Çalışma Planları ve Bütçeleri |

# A. GİRİŞ

## PROJE ÖZETİ

Proje Adı:			TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYON PROJESİ

Sektör/Alt Sektör:		Tarım/ Sulama-Bitkisel Üretim-Hayvancılık–Ormancılık-

Ulaştırma

Proje Sahibi Kuruluş: 	Tarım ve Orman Bakanlığı - Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Karayolları Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri:		Yozgat ili Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri,Saraykent, Sorgun ve Merkez ilçesi

Sivas ili Yıldızeli ilçesi,

Tokat ili Artova, Sulusaray, Yeşilyurt ilçesi, Reşadiye, Niksar, Başçiftlik

Çorum ili Alaca ve Ortaköy ilçesi

Ordu ili 12 ilçe, Fatsa, Çatalpınar, Korgan, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, Perşembe, Mesudiye, Ulubey, Kumru

Uygulayıcı:			T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı: Kurumlar

Orman Genel Müdürlüğü (Koordinatör Kurum )

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı:

Karayolları Genel Müdürlüğü

Tablo 1. Maliyet ve Temel Kalemler:

| TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU | Bolaman € | Çekerek € | Toplam € |
| --- | --- | --- | --- |
| Bileşen 1: Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar | 54.203 | 51.390 | 105.593 |
| 1.1. Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim kaynakları | 17.091 | 31.636 |  |
| 1.1.A Yukarı Havza Rehabilitasyonu ve ve kırsal kesim geçim kaynakları iyileştirme |  |  |  |
| Erozyon, toprak kayması ve sel kontrol çalışmaları | 3.130 | 8.103 | 11.234 |
| Orman rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetim | 3.888 | 6.824 | 10.712 |
| Orman mera rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetim | 248 | 339 | 586 |
| Orman köyleri için gelir üretimi ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi | 2.000 | 5.155 | 7.155 |
| Ara Toplam | 9.267 | 20.421 | 29.688 |
| 1.1.B Sürdürülebilir ve iklime duyarlı tarım ve değer zincirleri | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım uygulamaları | 1.295 | 2.314 | 3.609 |
| Orman arazileri dışında mera rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetim | 2.700 | 1.586 | 4.286 |
| Köyler için tarımsal çeşitlendirme | 3.020 | 7 | 3.027 |
| Sürdürülebilir tarımsal değer zincirleri | 810 | 114 | 924 |
| Ara Toplam | 7.824 | 11.215 | 19.039 |
| 1.2. Esnek Gri Altyapı | 37.112 | 19.754 | 56.866 |
| 1.2.A. Su güvenliği için dayanıklı altyapı |  |  |  |
| Barajlar ve çok amaçlı rezervuarlar | 12.953 | 7.318 | 20.271 |
| Sulama işleri | 0 | 9.963 | 9.963 |
| Sel ve sedimantasyon kontrol yapıları | 13.062 | 2.472 | 15.534 |
| ara toplam | 26.015 | 19.754 | 45.768 |
| 1.2.B. Esnek hareketlilik |  |  |  |
| Esnek kırsal yol rehabilitasyonu | 11.097 |  | 11.097 |
| Ara Toplam | 11.097 |  | 11.097 |
| Bileşen 2. Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik | 6.207 |  | 6.207 |
| 2.1. Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama Çerçevesi |  |  |  |
| A. Uygulama Çerçevesi | 1.099 |  | 1.099 |
| B. Teknik destek | 108 |  | 108 |
| C. Kapasite geliştirme | 166 |  | 166 |
| D. Uygulama Sırasında Kullanılacak Tahsis Edilen Tutar | 1.206 |  | 1.206 |
| ara toplam | 2.578 |  | 2.578 |
| 2.2. Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik |  |  |  |
| A. Proje Yönetimi | 1.816 |  | 1.816 |
| B. E&S Risk Yönetimi | 208 |  | 208 |
| C. İzleme ve Değerlendirme | 398 |  | 398 |
| D. Uygulama Sırasında Kullanılacak Tahsis Edilen Tutar | 1.207 |  | 1.207 |
| Ara Toplam | 3.629 |  | 3.629 |
| TOPLAM |  |  | 111.800 |

Planlanan Çıktılar: 		Havzada bulunan doğal kaynakların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı,

Kırsal halkın sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesi,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi,

Kurumlar arası koordinasyonun ve kurumların kapasitesinin geliştirilmesi,

İzleme ve değerlendirme çalışmaları ile proje öncesi durumun ve proje uygulama sonrası gelişmelerin tespiti ve sayısal olarak ortaya konması.

Genel Takvim ve Başlama-Bitiş Tarihi:

Projenin başlangıcı 2021 yılı ve bitişi 2027 yılıdır. Bu süreç Projenin “2021 Yılı Yatırım Programı’na dahil edilmesi ve Programın yayımlanmasını müteakip dış finansman için Dünya Bankası ile Kredi İkraz Anlaşması yapılması sonrasında başlamıştır.

  - Amaç ve Gerekçe

Çekerek ve Bolaman Havzalarında ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında eksiklik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, tabiat potansiyelinin tam olarak kullanılamaması,  tarımın geliştirilmesindeki eksiklikler ve kırsal göç en önemli problemlerdir.

Projenin amacı; havzada, bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

  - Projenin Tanımı ve Kapsamı

Projenin Genel Amacı: Projenin amacı; havzada, bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde kırsal kesimde yoksuluğun azaltılmasına katkıda bulunmak ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır.

Projenin Özel Amacı: “Bütünleşik havza yönetimi prensiplerini uygulayan güçlü kurumsal yapılar yönetiminde, rehabilite edilmiş doğal kaynakları, sürdürülebilir arazi kullanımı, sel ve taşkın kontrolü, su, sanitasyon ve yerel hareketlilik için uygun altyapıları ile desteklenen geçim kaynaklarına sahip ortalama ülke refah seviyesini yakalamış Çekerek ve Boloman Havzası halkı”dır.

Projenin Türü: Proje, Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi’dir.

Projenin Bileşenleri:

Bileşen 1.Hedeflenen alanlarda Esnek Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar

Bileşen 2: Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Projenin Büyüklüğü: Projenin gerçekleştirileceği Çekerek Nehri Havzası, Yozgat ilinde sekiz (8) ilçe, Sivas ilinde bir (1) ilçe, Tokat ilinde üç (3) ilçe ve Çorum ilinde iki (2) ilçe olmak üzere toplam 14 ilçeyi kapsamaktadır. Havza 876.551 ha alana ve yaklaşık 226.000 nüfusa sahiptir.

Projenin gerçekleştirileceği Bolaman Çayı Havzasında 15 ilçede (Ordu İli Fatsa, Çatalpınar, Korgan, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, Perşembe, Mesudiye, Ulubey, Kumru ile Tokat İli Reşadiye, Niksar ve Başçiftlik İlçeleri) yürütülecektir. Havzanın alanı 158.886 ha olup havzada yaklaşık 257.500 kişi yaşamaktadır.

Projenin Uygulama Süresi: 7 yıl

Projenin Uygulama Yeri:

Çekerek Nehri Havzası: Yozgat ili Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sorgun ve Merkez ilçeleri; Tokat ili Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçesi; Sivas ili Yıldızeli ilçesi, Çorum ili Alaca ve Ortaköy ilçeleri

Bolaman Çayı Havzası: Ordu İli Fatsa, Çatalpınar, Korgan, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, Perşembe, Mesudiye, Ulubey, Kumru ile Tokat İli Reşadiye, Niksar ve Başçiftlik İlçeleri

Projenin Teknik İçeriği: Proje; Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan alt projelerden oluşmaktadır. Projenin planlanması ve uygulanmasında kolaylık ve etkinlik sağlanması için Kurumların faaliyet/alt proje tekliflerinin, Projenin amaçlarına uygun şekilde gözden geçirilmesi sonrası oluşturulan ana ve alt bileşenler temelinde tematik proje grupları oluşturulmuştur.

## PROJE BİLEŞENLERİ

Bileşen 1: Hedeflenen alanlarda Esnek Peyzaj Entegrasyonuna Yatırımlar

1.1: Yeşil altyapı  ve sürdürülebilir geçim kaynakları(OGM+TRGM)

1.1.A. Yukarı Havza Rehabilitasyonu ve kırsal kesim geçim kaynakları iyileştirme(OGM)

*Yukarı havza  erozyon kontrol  ve sel kontrol çalışmaları

*Orman rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetim

*Orman mera rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetim

*Orman köyleri için gelir üretimi ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi

1.1.B. Sürdürülebilir ve iklim açısından akıllı tarımsal değer zincirleri. (TRGM)

*Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım uygulamaları

*Orman arazileri dışında mera rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetim

*Köyler için tarımsal çeşitlendirme

*Sürdürülebilir tarımsal değer zincirleri

1.2: Esnek gri altyapı (DSİ+KGM)

1.2.A. Su güvenliği için dayanıklı altyapı (DSİ)

*Barajlar ve çok amaçlı rezervuarlar

*Sulama işleri

*Sel ve sedimantasyon kontrol yapıları

1.2.B. Esnek hareketlilik (KGM)

Bileşen 2: Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik (OGM)

2.1: Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama Çerçevesi

A. Uygulama Çerçevesi

B. Teknik destek

C. Kapasite geliştirme

D. Uygulama Sırasında Kullanılacak Tahsis Edilen Tutar

2.2: Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik

A. Proje Yönetimi

B. E&S Risk Yönetimi

C. İzleme ve Değerlendirme

D. Uygulama Sırasında Kullanılacak Tahsis Edilen Tutar

# B. HİBE PROGRAMININ UYGULANMASINA DAİR KURALLAR

Proje Paydaşı Orman Genel Müdürlüğü Bileşen 1.1.A : Yukarı Havza Rehabilitasyonu ve  ve kırsal kesim geçim kaynakları iyileştirme: Bu bileşen kapsamında hibe desteği içeren alt projeler uygulamaktadır. Bu alt projeleri bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) faaliyetleri kapsamında yürütmektedir. Bu faaliyetlerdeki ana hedef orman köylerinde yaşayan ve orman ürünleri üretiminde OGM’ye hizmet veren köylerin sosyal yaşam koşullarını iyileştirmek ve yeni geçim kaynakları sunarak yerinde kalkınmasını sağlamak ve göçü önlemektir.  Bu çerçevede OGM tarafından Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi için 2.660.329 €  , Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi için 6.466.317 €   hibe desteği olan projeler için olmak üzere toplam9.126.646 € kullanılacaktır.

Yararlanıcı Katkısı: Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi için 2.310.576 € , Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi için 5.654.198 €  olmak üzere toplam 7.964.774 €  dır.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Bileşen 1.1.B: Sürdürülebilir ve iklim açısından akıllı tarımsal değer zincirleri: alt proje faaliyetlerini uygulayacaktır. Tarım ve  Orman İl Müdürlüklerinin ana hedefi köylülerin tarım ve hayvancılık açısından geliştirilmesi, desteklenmesi, demonstrasyon çalışmaları ile ile yeni geçim kaynaklarının çiftçiler tarafından benimsenmesinin sağlanması ve kırsalda kalkınmanın sağlanmasıdır. öğretilmesi ve köylünün yerinde kalkındırılmasıdır.

Bu çerçevede TRGM tarafından Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi için 7.824.358 € , Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi için 1.214.664 €  hibe desteği olan projeler için olmak üzere toplam 19.039.022 €   kullanılacaktır.

Yararlanıcı Katkısı: Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi için 4.801.173 €, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi için 7.302.079 €  olmak üzere toplam 12.103.251 € dır.

Bu bileşenler çerçevesinde her iki Genel Müdürlük çiftçileri ve kırsal alanın kalkınmasını destekleyecek hibe programları içeren alt projeler uygulayacaklardır. Fakat çalışma şekli ve faydalanıcı tespiti vb. konularda kendilerine has çalışma methodolojileri bulunmaktadır. Bu projede her Genel Müdürlük kendi usullerini kullanarak hibe içeren bu alt projelerini bu hibe klavuzunda ve Genel Müdürlüklerinin kanun, yönetmelik, tamim ve tebliğlerinde belirtilen yasal mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla bu hibe klavuzunda Orman Genel Müdürlüğünün Hibe Programı İçeren Alt Projeleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Hibe Programı İçeren Alt Projlerinin Uygulanması şeklinde 2 kısım olarak yer alacaktır.

## 1. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİBE İÇEREN ALT PROJELERİN UYGULANMA USUL VE ESASLARI

### 1.1.Tanımlar

Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı

TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Merkezi Proje Uygulama Birimi (MPUB) :Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde proje de görevli uzmanlardan oluşan birimdir.

Bölgesel Proje Uygulama Birimi(BPUB): Proje sahasından sorumlu Orman Bölge Müdürlüklerinde  oluşturulan proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olarak görevlendirilmiş yönetici ve personelden oluşan birimdir.

Bölgesel Proje Destek Birimi (BPDB): Proje Koordinatör Kurumun Çekerek ve Boloman nehir havzalarını içine alan Bölge Müdürlüklerinde Ordu ve Yozgat İllerinde iki adet oluşturulan ve proje uygulayıcı paydaş kurumların illerde oluşturulan İl Proje Uygulama Birimlerine mali, satın alma, çevresel uygulamalarla ilgili her türlü desteğin sağlanmasından ve koordinasyonundan sorumlu, uzmanlardan oluşan birimdir.

İl Proje Uygulama Birimi (İPUB): Tarım ve Orman İl Müdürlükleri bünyesinde proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde görevlendirilmiş yönetici ve personelden oluşan birimdir.

Mikro Havza Planları: Bolaman ve Çekerek havzalarında topoğrafya, iklim, toprak yapısı, bitki örtüsü ve demorafik yapıları gibi parametreler dikkate alınarak daha küçük havzalara bölünerek bu küçük havzalardaki bütüncül yaklaşımla problemlerin tespiti ve çözümlerine yönelik faaliyetlerin ve tahmini bütçelerinin yer aldığı planlardır.

Uygulama Planları: Mikro Havza Planlarında belirlenmiş her bir hibe ve diğer faaliyelerle ilgili olarak EK’teyer alan formatta İPUB tarafından hazırlanan uygulamaya yönelik detayların açıklandığı planlardır.

İl Hibe Değerlendirme Komisyonu (İHDK): İl bazında hibe faaliyetlerine yapılan başvuruların değerlendirme işlerini gerçekleştirmek üzere; İl Müdürü onayı ile İl Müdür Yardımcısı ya da görevlendireceği Şube Müdürü başkanlığında İPUB çalışanlarından en az 5 üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde; diğer birimlerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan da üye alınabilir. Onay yıllık bazda alınabilir.

### 1.2. Giriş

Hibe Klavuzunun bu bölümünde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordinasyonun da proje de yer alan Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından, Yeşil ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 1. Bileşenin İklim Dostu Tarım ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri olan 1.2. Alt Bileşeninde yer alan faaliyetler gerçekleştirecektir.

Bu faaliyetler, 2800 sayılı Cumhur Başkanı Kararı “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde gerçekleştirilecek olup,

Bu faaliyetler dört alt bileşen olarak belirlenmiştir.

1. Sürdürülebilir ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları.

2. Kırsal Kesim için Gelir Yaratma ve Geçim Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi.

3. Sürdürülebilir Tarımsal Değer Zincirleri.

4. Sürdürülebilir Tarımsal Ürünlerin Markalaşma ve Pazarlanması.

Bu faaliyetlerin ana hedefi mikro havzada yer alan Yararlanıcıların kümelenme oluşturacak şekilde tarım ve hayvancılık açısından geliştirilmesi, desteklenmesi, demo uygulamalar ile yeni geçim kaynaklarının tanıtılması, yöre yaşayan halkın hayat standardını yükselterek yerinde kalkındırılmasıdır.

Faaliyetler, hazırlanan Mikro Havza Planlarını da dikkate alarak hazırlanacak olan Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe (YÇPB) ve Uygulama Planları kapsamında gerçekleştirilecektir.

Yıllık Çalışma Plan ve Bütçede belirlenen her bir faaliyet konusuna yönelik İPUB tarafından Uygulama Planları hazırlanarak MPUB’un onayına sunulacaktır.

### 1.3. Proje Koordinasyon ve Yönetimi

Projenin genel yönetim ve koordinasyonu Orman Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olup, BPUB’lar ile beraber sağlayacaktır. İPUB’lara BPUB’lardaki uzmanlar vasıtasıyla destek verilecektir.

Proje illerinde İPUB tüm faaliyetlerin idari, mali, mühendislik, çevresel ve sosyal uygulamalarla uyumlu olarak yapılmasını, sekretarya hizmetlerini gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Ayrıca Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan MPUB koordinasyonu sağlayacaktır.

### 1.3.1 Merkezi Proje Uygulama Biriminin Görev ve Sorumlukları:

- İPUB’ların hazırlamış olduğu Yıllık Çalışma Plan ve Bütçelerin kontrollerini yapmak ve Dünya Bankası’nın onayına sunulmak üzere OGM bünyesindeki Proje Koordiasyon Birimine iletmek.

- Her bir alt faaliyet için İPUB’lar tarafından hazırlanan Uygulama Planlarını kontrol etmek ve onaylamak ve onaylanan Uygulama Planlarını tekrar İPUB’lara göndermek.

- İlgili İl Müdürlüğü (İPUB) tarafından gönderilen hibeye hak kazanan asil ve yedek listelerine proje kapsamında tahsis edilen cari yılı bütçesi açısından uygunluk onayı verir.

- İPUB’larca talep edilen eğitimleri Proje Koordinasyon Birimine iletmek ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

- Her bir alt faaliyetin, projenin tamamlayıcı dokümanı olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine ve hibe kılavuzunda ve/veya alt faaliyetlere özel hazırlanacak çevresel ve sosyal dokümanlar içerisinde yer alan önlemlere, taahhütlere vs. uygun olarak yürütülmesini sağlamak, izlemek ve gerekli raporlama faaliyetlerinin İl Proje Uygulama Birimleri tarafından  yürütülmesini sağlamak.

### 1.3.2 İl Proje Uygulama Biriminin (İPUB) Görev ve Sorumlukları:

- Yatırım uygulamalarının Hibe Sözleşmesinde belirtilen esaslara ve usullere uygun olarak gerçekleştirilmesini izlemekten, uygulama için hazırlanacak tüm belgeleri onaylamaktan ve bu belgelerin bir nüshasını saklamaktan sorumludurlar.

- İPUB, potansiyel yararlanıcılara hibe programları konusunda bilgi vermek için düzenli ve kapsamlı toplantılar organize etmek ve bu toplantıların kayıtlarını (tarih/saat,  toplantı yeri, katılımcı sayısı [cinsiyet, il dağılımı, vs. içerecek şekilde], gündeme gelen/tartışılan konular/sorular listesi,) tutmaktan sorumlu olacaktır. Bu toplantıların gündem maddelerinden bir tanesi proje Şikayet Mekanizması olacak ve tüm katılımcılar Şikayet Mekanizması, bu mekanizmanın işleyişi, başvuru kanalları  konusunda bilgilendirilecektir.

- İPUB bilgilendirme toplantılarının organizasyonu sırasında hassas grup/bireyleri göz önünde bulundurmak ve bu grup/bireylerin toplantılara ve hibe ile ilgili bilgilere tüm paydaşlarla eşit seviyede erişime sahip olmalarını sağlamaktan da sorumlu olacaktır.

- İPUB bilgilendirme toplantılarına ek olarak, potansiyel yararlanıcılara hibe programları, başvuru koşulları ve yöntemleri ile ilgili olarak bilgi paylaşmını için gerekli iletişim materyallerinin (broşür, poster, bilgi notu, sosyal medya paylaşımları, vs.) hazırlanması ve ilgili paydaşlara ulaştırılmasından/dağıtılmasından sorumludur. Bu iletişim materyalleri içerisinde projenin Şikayet Mekanizması hakkında gerekli bilgilerin mutlaka yer alacaktır.

- Potansiyel yararlanıcılara başvuruların hazırlanması ile ilgili gerekli bilgileri sağlamaktan İPUB sorumludur. İPUB tereddüt oluşan konularda MPUB’dan açıklama istenebilir.

- Yatırım başvurularının değerlendirilmesi tamamlandıktan ve başvurular Hibe Sözleşmesine bağlandıktan sonra kontrol, izleme ve değerlendirme sürecinden İPUB sorumludur. Bu süreçte ihtiyaç duyması halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik elemanlar temin edebilir.

- Hibe Çağrısına çıkılmadan önce onaylanmış hibe konusu uygulama planları çerçevesinde taslak hibe çağrısını hazırlar, MPUB’un onayına sunar.

- Hibe başvurularının uygunluğu ve değerlendirmesi için İl Hibe Değerlendirme Komisyonu (İHDK) oluşturur.

- Hibe başvurularını, başvuru sahiplerini, başvuru için yeterlilikleri açısından, program kapsamında alınan başvuruları ilk değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından uygunluğunu kontrol eder.

- Tüm başvurular il bazında incelenmesinden ve tüm yatırım tekliflerinin değerlendirme raporlarının hazırlanmasından sonra, hibeye hak kazanan asil ve yedek listeleri proje kapsamında ilgili İl Müdürlüğüne tahsis edilen cari yılı bütçesi açısından değerlendirilmek üzere TRGM’ye gönderir. TRGM tarafından cari yılı bütçesi açısından uygun görülen asil ve yedek listeleri İl Müdürlüğü’ne gönderilip , İl/İlçe Müdürlüğü resmi internet sayfası ve İl/İlçe Müdürlükleri ile Köy Muhtarlıkları panolarında  ilan edilir.

- Öncelikle asil listeler üzerinden yararlanıcılarla hibe sözleşmelerini imzalatır. Asil listeden vazgeçen yararlanıcıların yerine de yedek listenden değerlendirme puanına göre seçilecek olan uygun başvuru sahibine hibe sözleşmesi imzalatır.

- Hibe konusu faaliyetle ilgili piyasa araştırması yapmak ve belirlenecek tahmini maliyet dikkate alınarak yararlanıcının ödemesi gereken tutarı belirlemek ve bu tutarı İl Muhasebe Müdürlüğündeki TULİP emanet hesabına yatırtılmasını sağlamak.

- Hibe ve diğer faaliyetlerle ile ilgili ihaleleri Dünya Bankası satınalma kuralları uygun şekilde yapmak.

- Yüklenici ile hibeye hak kazanan yararlanıcılar arasında faaliyet gereği olması gereken işbirliğini sağlamak.

- Yatırım faaliyetlerinin takibinden, muayene ve kabul komisyonlarının oluşturulmasından, muayene ve kabul iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra yararlanıcıya nasıl teslim edileceğini uygulama planında belirlemek ve bu doğrultuda teslimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

- İPUB, yatırım uygulamalarının Hibe Sözleşmesinde belirtilen esaslara ve usullere uygun olarak gerçekleştirilmesinden ve tamamlanan projelerin 5 (beş) yıl süreyle izlenmesinden, uygulama için hazırlanacak tüm belgeleri onaylamaktan ve bu belgelerin bir nüshasını saklamaktan sorumludur.

- Faaliyetlerle ile ilgili uygulama planının, teknik şartnamalerin, komisyonların kurulması ve gerekli dökümanların hazırlanması sonrası satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

İPUB, MBUP’a üç (3) aylık dönemler halinde projede yapılan harcama ve faaliyet raporlarını sunar.

### 1.4. Yararlanıcı Adayları ve Yararlanıcıların Sorumlulukları

- Yararlanıcı adayları, Hibe Başvuru Formunda ve ekinde belirtilen belgeleri  Hibe Klavuzunda belirtilen usul ve esaslara, kılavuzlara ve kendilerine gönderilen tüm belgelere uygun olarak hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.

- Hibe Başvurusu için yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini karşılayan ve değerlendirmenin sonucu yeterli olduğuna karar verilen yararlanıcılar, potansiyel yararlanıcılar olarak hibe sözleşmesi imzalamak üzere davet edilecektir. Hibe sözleşmesini imzalayan yararlanıcılar, hibe sözleşmesinde belirtilen TULİP proje ilke ve usullere uygun olarak faaliyet göstermekten sorumludur.

- Hibe Başvurusu için yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini karşılayan ve değerlendirmenin sonucu yeterli olduğuna onay verilen yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar olarak hibe sözleşmesi imzalamak üzere davet edilir. Hibe sözleşmesini imzalayan yatırımcılar, TULİP hedeflerine uygun olarak yatırım yapmaktan, uygulamaları hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirmekten ve hibe sözleşmesi ve eki belgeleri, ödeme evraklarını yatırımın tamamlanmasını takiben beş yıl süre ile saklamaktan ve korumaktan sorumludur.

### 1.5. Hibe Faaliyetleri Uygulama Esasları

### 1.5.1. Uygulama Alanları

Çekerek Nehri Havzası: Yozgat ili Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sorgun ve Merkez ilçeleri; Tokat ili Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçesi; Sivas ili Yıldızeli ilçesi, Çorum ili Alaca ve Ortaköy ilçeleri

Bolaman Çayı Havzası: Ordu İli Fatsa, Çatalpınar, Korgan, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, Perşembe, Mesudiye, Ulubey, Kumru ile Tokat İli Reşadiye, Niksar ve Başçiftlik İlçeleri

### 1.5.2. Uygulama Esasaları

- Mikro Havza Planlarının hazırlanması aşamasında proje alanındaki köylerde yapılacak tespitler sırasında gelen taleplere, TRGM ve Dünya Bankası tarafından da uygun görülecek faaliyetler arasında yer alan alt faaliyetlere de ayni olarak hibe desteği verilebilir.

- Mikro havza planlarının hazırlanmasında seçilecek köylerde özellikle dezavantajlı grupların söz konusu hibe programlarından yararlanmasına özen göstererek bu hanelerin iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ulaşmaları sağlanacaktır.

- Yapılacak hibe programları, projenin kapsamı, ilkeleri ve mikro havza planları dikkate alınarak IPUB tarafından MPUB’a teklif edilir. MPUB tarafından yılı bütçesi dikkate alınarak Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe (YÇPB) hazırlanarak Dünya Bankasının onayına sunar.

- Onaylanan YÇPB’de belirlenen faaliyet konuları, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

- YÇPB’de belirlenen her bir faaliyet konusu için IPUB tarafından Uygulama Planları hazırlanır.

- TULİP kapsamında sağlanacak hibe desteğinin türü ve yatırım konuları, Hibe Çağrısı ile birlikte duyurulur. Hibe faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler ilan ve duyurular, hibeye hak kazananların askıya çıkartılması ve onaylanması işlemleri, ihale şartnamesinin hazırlanması, ihalenin gerçekleştirilmesi, yatırım sürecinin takip ve kontrolü ve kabul işlemleri ile yararlanıcıya teslimi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri (IPUB) tarafından gerçekleştirilir.

- Yararlanıcılar, her bir hibe çağrısı döneminde, yalnızca bir başvuru yapabilir. Birden fazla başvurusu olan yararlanıcının tüm başvuruları reddedilir. Daha önce hibe desteğinden yararlanan yararlanıcılar, aynı konuda tekrar başvuru yapamazlar. Her başvuru formunda sadece bir konu olmalıdır. Bir formda birden fazla konunun olması, başvurunun reddedilme nedeni olur. Aynı hibe çağrı döneminde eşler farklı konular olsa dahi iki ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde her iki başvuru da iptal edilir.

- Hibe ve demonstrasyon faaliyetlerin uygulama yerleri ve/veya alanlarında kümelenme oluşturacak şekilde planlamaları yapılmalıdır.

- Hibe programlarının uygulanması sırasında Dünya Bankası tarafından kabul edilen ve projenin tamamlayıcı dokümanı olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinde yer alan Çevresel ve Sosyal Standartlara uyum zorunluluğu bulunmaktadır. Hibeden yararlanmaya hak kazananlar Ek 8’de kısaca açıklamaları yer alan standartlara uyma konusunda hibe sözleşmesinde yer alan bir madde çerçevesinde taahhütte bulunacaklardır. Ayrıca, her bir hibe konusu göz önünde bulundurularak çevresel ve sosyal tarama listesi hazırlanmış ve söz konusu faaliyetlerin çevresel ve sosyal riskleri belirlenerek bu kapsamda hazırlanması gereken çevresel ve sosyal yönetim araçları ve/veya hibe sözleşmesinde yer alması gereken ek çevresel ve sosyal maddeler belirlenmiştir. Ek-8’de tanımlanmış çevresel ve sosyal yönetim araçları uygulayıcı kuruluşlar tarafından hazırlanarak ilgili ihale dokümanlarına dahil edilecek, Yüklenici ile yapılacak Sözleşmenin bir parçası olacak ve Yüklencinin çalışmalarını bu dokümanlara uygun olarak yürütmesi sağlanacaktır. Ek-8’de çeşitli faaliyetler için belirlenmiş olan ek çevresel ve sosyal maddeler ilgili hibe sözleşmelerine eklenecek ve böylece hibeden yararlanmaya hak kazananların faaliyetlerini bu hususlara riayet ederek yürütmesi temin edilecektir. .

- Faydalanıcılar, Hibe Sözleşmesinin Genel Hükümler Başlığı altındaki 4.10 maddede eklenmiş tabloda belirtilen tüm Bakanlık mevzuatlarına uyacak, hibe faaliyetlerinin uygulanması aşamasında bu hususlara riayet edilip edilmediği İPUB tarafından izlenecektir. Mevzuat usul ve esaslarına aykırı davranan faydalanıcılar hakkında gerekli kanuni işlemler yapılacaktır. 4.10 maddesinde belirtilen faaliyetlerde yüklenicinin uymak zorunda olduğu ve sorumluluk alanına giren mevzuatlar, yüklenici ile imzalanan sözleşmelere mutlaka eklenecektir.

### 1.6. Proje Kapsamında Uygun Görülen Faaliyetler

- TULİP kapsamında sağlanacak hibe desteğinin türü ve yatırım konuları, Hibe Çağrısı ile birlikte duyurulur. Hibe konuları ve esasları, Nihai Proje Tasarım Raporu, Proje Operasyonel El Kitabı (POM), bu Hibe Kılavuzu ve mikro havza planları baz alınarak yıllık olarak belirlenir.

Birinci Bileşenin Yeşil Altyapıya ilişkin TRGM tarafından uygulanacak alt projeler belirlenmiş olup, hibe programları aşağıdaki tablo çerçevesinde desteklenecektir.

| 1. Yeşil Altyapı ve Sürdürülebilir Geçim Kaynakları |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. İklim Dostu Tarım ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri |  |  |
| 1.2.1. Sürdürülebilir ve İklime Uygun Tarım Uygulamaları | Dünya Bankası Katkısı % | Faydalanıcı Bankası Katkısı % |
| Buğday, Arpa ve Nohut Tarımında Verim ve Kalitenin Artırılması | 100 | 0 |
| Fındık Bahçelerinde Cep Teras Uygulamalarının Yaygınlaştırılması | 50 | 50 |
| Fındık Bahçelerinde İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması | 50 | 50 |
| Modern Kivi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması | 50 | 50 |
| Patates ve Soğan Üretiminin Yaygınlaştırılması | 100 | 0 |
| Sulama Sistemlerinin Kurulumu | 60 | 40 |
| Tarla Bitkileri Tarımında Verim ve Kalitenin Artırılması | 100 | 0 |
| Toprak Analizi Bizden, Üretim Sizden | 100 | 0 |
| Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Alan, Verim ve Kalitenin Artırılması için yonca, korunga yulaf, macar fiği ve slajlık mısır tohumu vb. tohum temini | 100 | 0 |
| 1.2.2. Orman Alanları Dışında Mera Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetim |  |  |
| Mera/Yayla Islah ve Amenajman Çalışması | 100 | 0 |
| 1.2.3. Köyler için Tarımsal Çeşitlendirme |  |  |
| Ahır Şartlarının İyileştirilmesi | 50 | 50 |
| Arı Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Çalışmaları | 100 | 0 |
| Arıcılığın Geliştirilmesi ve Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi | 50 | 50 |
| Büyükbaş Hayvancılığın Geliştirmesi | 50 | 50 |
| Geliştirilmiş Meyve ve Bağ Üretimi | 50 | 50 |
| Hayvan Ağılları ve Çoban Evleri | 50 | 50 |
| İyi Tarım Uygulamaları için Tarım Makinaları Alımı | 50 | 50 |
| Kanatlı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi | 50 | 50 |
| Köye Dönmek İçin Bir Fikrim Var | 50 | 50 |
| Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi | 50 | 50 |
| Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirmesi | 50 | 50 |
| Mantar Üretiminin Geliştirilmesi | 50 | 50 |
| Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi | 50 | 50 |
| Serbest Sistem Organik Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması | 50 | 50 |
| Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi | 50 | 50 |
| Trabzon Hurması Üretiminin Yaygınlaştırılması | 50 | 50 |
| 1.2.4. Sürdürülebilir Tarımsal Değer Zincirleri |  |  |
| Erişte Yapım Makinaları | 100 | 0 |
| Kırsalda Kadın İstihdamının Arttırılması | 50 | 50 |
| Portatif Harman ve Portatif Fındık Kurutma İstasyonlarının Kurulması | 50 | 50 |
| Üzüm Sıkma Makinesi | 100 | 0 |

NOT: Tablodaki belirtilen Alt Bilenşenlerle ilgili faaliyetler Mikro Havza Planlarının hazırlığı sırasında ortaya çıkan ve İPUB’un teklifi ile Dünya Bankası ve MPUB’un onayı ile değişiklikler gösterebilir.

### 1.7. Hibe Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Her bir hibe konusu için uygun başvuru sahiplerinin nitelikleri, proje kapsamında desteklenen her bir hibe için bu kılavuzda belirtilen genel çerçeveler kapsamında, İPUB tarafından belirlenir ve onaylanır.

- TULİP kapsamında hibe programlarına başvuru yapacak olan yararlanıcıların Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) veya Bakanlığın diğer kayıt sistemlerinden en az birine kayıtlı olmaları zorunludur.

- TULİP kapsamında hibe başvuruları Gerçek Kişiler ve Çiftçi Örgütleri/Birlikleri tarafından yapılacaktır. İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlığı, Kamu Kurumlarının Vakıf, Birlik ve benzeri temsilcilikleri gibi acentelerinin ve bunların iştirak ettiği ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilemez.

- Gerçek kişi başvurularında yatırımcının kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibe yatırımlarına başvuramazlar. Başvuru sahibi konu ile ilgili taahhütnameyi başvuru dosyası ile beraber sunar.

- Proje süresi boyunca; bireysel hibeler konusunda aynı hane içerisinden bir yatırımcı, aynı çağrı döneminde sadece bir defa başvuru yapabilir ve diğer yıllarda destek aldığı konular için başvuru yapamaz.

- Her başvuru formunda sadece bir konu olmalıdır. Bir formda birden fazla konunun olması durumunda başvuru reddedilir.

- Aynı hibe çağrı döneminde aynı hanede yaşayanlar farklı konular olsa dahi ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde başvuruların tamamı iptal edilir.

- Projenin uygulandığı İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerinin hibe programlarına müracaatları uygun görülmeyecektedir.

- Bireysel olarak hibe başvurusu yapan kadın çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlılık durumunun yatırım yapmalarına engel teşkil etmemesi için aynı hanede oturan eşinin yahut birinci derecede kan veya kayın hısımlarının ÇKS belgeleri ile hibe desteğinden yararlanabilirler.

Başvuru sahipleri aşağıdaki durumlarda hibe desteğinden yararlanamazlar:

- İflas etmiş veya tasfiye edilmiş olmak, faaliyetlerinin mahkemelerce yürütülmesi, alacaklılarla anlaşmalar imzalamak, operasyonel faaliyetlerini askıya almak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak ya da ulusal yasalar veya düzenlemeler uyarınca benzer bir koşulda olmak,

- Kendi işleriyle ilgili temyiz edilemeyen suçlardan dolayı cezalandırılmış olmak,

- Sözleşme Makamı tarafından teyit edilebilen herhangi bir yolla ispatlanan, işle ilgili ağır istismardan mahkûm olmak,

- Türkiye'de yasal hükümler kapsamında sosyal güvenlik katkı paylarının veya vergi ödemelerinin ödenmesine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek,

- Dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütü kurma veya başka bir yasadışı faaliyete katılarak temyiz edilemeyen mahkeme kararına konu olmak, ve

- Sözleşme / ihale prosedürüne ilişkin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ciddi şekilde ihlal edildiğinin ilan edildiği bir durumda olmak.

### 1.8. Uygun Yatırım Gider Kalemleri

- Hibeye Esas Yatırım Tutarını oluşturan ve hibe olarak verilecek yatırım masrafları mutlaka teknik hesaplamalara ve piyasa araştırmasına dayanmalı ve bu masraflar İPUB tarafından hazırlanan Uygulama Planında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

- Yararlanıcı, yatırım faaliyeti ile ilgili gerekli ulusal mevzuatın gerektirdiği tüm izin ve ruhsatları almakla yükümlüdür.

- Yüklenici ve hizmet sağlayıcılara herhangi bir hibe desteği sağlanmaz. Başvuru sahibi, hibe oranı dışında kalan kısmı kendi kaynaklarından karşılar.

### 1.9. Uygun Olmayan Yatırım Gider Kalemleri

- TULİP kaynaklarından sağlanan hibe tanımlarına uygun olmayan, hibe desteğinin kapsamı dışında olan ve proje başvurusu sırasında Hibeye Yönelik Proje Tutarı içinde sunulmaması gereken diğer masraflar aşağıdaki gibidir:

- Her türlü borç ödemesi

- Faizler

- Başka bir kaynaktan finanse edilen maliyetler ve harcamalar

- Kira giderleri

- Kur farkı kayıpları

- Arazi, arsa ve bina satın alma giderleri

- Binanın yakıt, su, elektrik giderleri ve apartman aidat ödemeleri

- İnşaat işleri hariç nakliye giderleri

- Bankacılık giderleri

- Denetim ve kontrol giderleri

- İkinci el mal, tarım alet veya makinesi, gereç ve ekipman satın alma giderleri

- Yönetim giderleri

- Proje hazırlatma/hazırlama giderleri,

- Danışmanlık (hizmet sağlayıcılığı) giderleri

- MPUB tarafından hibe programı kapsamına alınmayan diğer maliyetler

- TULİP kapsamında, hibe desteğine uygun görülsün ya da görülmesin başvuru dosyasının hazırlanması için yapılan masraflar karşılanmayacaktır.

### 1.10. Hibe Başvuru Süreçleri ve Yöntemi

#### (a) Başvuru Başlama ve Bitiş Tarihleri

- Yatırımlar için ilgili İPUB tarafından Hibe Uygulama Planlarının hazırlanmasından sonra, TULİP çerçevesinde desteklenecek hibe türleri ve yatırım konuları, EK de yer alan Hibe Çağrı Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince Hibe Çağrıları ile ilan edilir ve başvurular, çağrıda belirtilen süre içerisinde yapılır. İlanda belirtilecek son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvuru süresi bitiminde sunulan başvurular başvuru dosyalarının sayısını ve bütçesini gösteren bir liste ile tutanağa bağlanır. Bu tutanak en az iki İPUB üyesi tarafından imzalanarak bir nüshası MPUB’a gönderilir.

#### (b) Sağlanacak Teknik Yardım

- Başvuru hazırlık aşamasında yararlanıcılar, her türlü hibe projeleri ile alakalı olarak İPUB’a programla ilgili herhangi bir konuyu danışabilir ve gerekli bilgileri alabilir. Kişilerin hibe programları ile ilgili olarak sorularını sorabilecekleri ve doğrudan ulaşabilecekleri bir telefon numarasının varlığı kritik olacaktır. Ek olarak, bu tür gelen soruların kaydedilmesi ve hibe programları konusunda  “Sık Sorulan Sorular” listesinin oluşturularak hem TULİP hem de ilgili kurumların internet sayfalarında yayınlanması bilgi paylaşımını güçlendirecektir. Sık Sorulan Sorular ayrı bir kitapçık/broşür olarak da basılarak potansiyel faydalanıcılara,  muhtarlıklara, vs. dağıtılabilir. İPUB tarafından yanıtlanamayan sorular veya oluşan tereddütlerde MPUB’a görüş sorulur.

- İPUB teknik personelinin verdiği bilgiler, başvurunun hazırlanması sırasında ortaya çıkacak soruları yanıtlamakla sınırlı olacak ve yatırımın kabulüne ilişkin bir taahhüt olarak görülmeyecektir.

- Başvuru sahipleri, Hibe Kılavuzunda belirtilen esaslara göre İPUB tarafından hazırlanacak Hibe Çağrı Kılavuzunu, başvuru formlarını ve bilgilendirici belgeleri İPUB’dan temin ederler.

- MPUB ve İPUB yararlanıcılar için başvuru dosyası hazırlayamaz, varsa eksiklerini tamamlayamaz. Başvuru hazırlanması aşamasında görevleri, yalnızca rehberlikle sınırlıdır.

- Başvurular Hibe Çağrı Kılavuzunda bulunan başvuru formuna ve içeriğine uygun olarak hazırlanır.

- Başvuru sahibinin veya yetkili temsilcisinin başvuru dosyasını bizzat sunması zorunludur. Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından sunulmayan başvuru dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Yararlanıcıların, (başvuru dosyalarında eksik belge olma ve bu durumda eksik belgelerin tamamlanması gerekmesi ihtimalini göz önüne alarak) başvurularını son başvuru tarihinden önce sunmaları tavsiye edilir. Bu konuda doğabilecek olumsuz sonuçlardan yararlanıcı sorumludur.

- Başvuruyu alan personel Başvuru Teslim Alma Belgesinde belirtilen ve konusuna göre dosyada bulunması gereken belgeler açısından dosyayı inceler. Eksik belge yoksa başvuruyu teslim alır ve teslim alma belgesini başvuru sahibi ile karşılıklı imzalayarak bir nüshasını başvuru sahibine verir. Eksik bir belge varsa, teslim alma belgesinde eksiklik belirtilir ve dosya teslim alınmadan Başvuru Teslim Alma Belgesi imzalanarak başvuru sahibine iade edilir. Yararlanıcı tespit edilen eksik belgeleri son teslim tarihine kadar tamamlar ve sunarsa, yeni bir teslim alma belgesi düzenlenerek başvuru dosyası teslim alınır.

- Proje başvuru dosyaları en az biri asıl olmak üzere üç (3) kopya halinde hazırlanır. İPUB’a bir (1) kopyası asıl, bir (1) kopyası suret olmak üzere iki (2) kopya halinde teslim edilecek, diğer bir (1) kopya da yararlanıcı tarafından muhafaza edilecektir.

- Posta, e-posta, kurye, faks vb. yollarla gönderilen veya elle yazılmış, silinti, kazıntı, değiştirme gibi tahrifat yapılmış başvurular kabul edilmeyecektir.

- Kılavuzda belirtilen çizimlere veya raporlama usul ve esaslarına göre hazırlanmamış ve başvuranın imzasını taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

#### (c) Yatırım Başvuru Dosyası

- Hibe Projelerinde başvuru dosyaları aşağıdaki şekilde üç ana bölümden oluşmalıdır;

  - Başvuru Formu

  - Ekleri

  - Destekleyici belgeler

Ek belgeler;

- Çiftçi Kayıt Sistemine veya yatırım konusu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

- Mülkiyet belgesi (Tapu)

Destekleyici belgeler;

- Arazi kiralanmışsa kira kontratı (Kira Sözleşmelerinin asgari süresi Hibe Uygulama Planlarında belirlenecektir) ve tapu belgesi. Kira kontratı Hibe Sözleşmesi aşamasında getirilebilir.

- Arazi hisseli ise muvafakatname

- Nakdi katkı varsa yararlanıcı tarafından karşılanacağına dair taahhütname

Hibe Çağrısı kapsamında (Hibe Konusu Uygulama Planda Belirtilen) istenen diğer destekleyici belgeler;

- Çiftçi Kayıt Sistemi’ne veya yatırım konusu ile ilgili TOB sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge ve/veya ulusal mevzuatın gerektirdiği çalışma izni

- Yararlanıcı kendisine düşen nakdi katkıyı İl Muhasebe Müdürlüğünde açılan emanet hesaba yatıracağına dair taahhütname

- Yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yararlanıcı beyanı.

- Yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge.

- Başvuruya esas proje için, TULİP kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname,

- Hibe Çağrısı kapsamında yatırım konusuna göre istenen diğer destekleyici belgeler,

- Yatırım başvuru dosyaları, hibe desteği verilmiş olsun veya olmasın, yararlanıcılara kesinlikle geri verilmeyecektir. Bu nedenle, proje başvuru dosyasının bir (1) kopyası yararlanıcılar tarafından saklanmalıdır.

- Başvuru dosyası hazırlanırken, ekler numaralandırılmalı ve dosyada ayrı bölümlere konmalıdır. Destekleyici dokümanlar, üzerinde doküman adının yazılı olduğu A4 boyutunda bir kağıtla ayrıldıktan sonra, başvuru formunda belirtilen sıraya göre dosyalanmalıdır.

- Yatırım başvuru dosyasının tüm belgeleri, başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından paraflanmalı/imzalanmalıdır. Tüm belgeler bir zarfa yerleştirilmelidir. Yatırım başvuru dosyasında yeterli yer olmaması halinde, çizimler, mühendislik projeleri farklı dosyalara ve zarflara konabilir. Bunlar için yeterli büyüklükte zarf bulunamaz ise uygun bir şekilde paket yapılmalı ve diğer belgelerin bulunduğu asıl zarf bu paketin üstüne yapıştırılmalıdır.

- Yatırım başvurusunun hazırlık aşamasında, uygulama kılavuzunda ve diğer bilgilendirici belgelerde ayrıntılı olarak açıklanamayan hususlarla ilgili ek bilgi talepleri için, yararlanıcılar İPUB lerine başvuru tarihinden en az 10 gün önce ulaşacak şekilde yazılı olarak başvuru yapmalıdır. Ek bilgi talepleri İPUB tarafından cevaplanır, gerekli görülmesi durumunda TRGM’ye görüşü sorulur.

- Kira kontratları noter tarafından onaylı olarak Proje Başvuru Dosyasında bulunmalıdır.

- İPUB’lar başvuru süresince programa ilişkin olarak, potansiyel yararlanıcılar için bilgilendirici toplantılar, çalıştaylar vb. gibi faaliyetlerin organize edilmesinden ve ilgili illerdeki devlet kurumlarının resmi internet sayfalarında programa dair bilgi ve açıklamalarının yayınlanmasından sorumlu olacaktır. Başvuru sahiplerinin yapılacak bilgilendirici faaliyetlerle ilgili bilgi edinmek için ilgili illerin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin resmi internet sitelerini ve TULIP internet  sayfasını ziyaret etmeleri önerilir.

#### (d) Başvuruların Değerlendirilmesi

- TULİP kapsamında uygulanan hibe programları için projelerinin değerlendirme işlemleri İHDK tarafından yapılır.

- Hibe başvuruları, ilgili illerde bulunan İPUB’lara sunulur ve kayıt altına alınır. İPUB’ların başvuruları değerlendirme süreleri 30 (otuz) takvim gününü geçmeyecektir. Değerlendirme süresinin son günün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre tatil sonrası ilk iş günü mesai bitimine kadardır. Projelerin değerlendirme sonuçları ve hibeye hak kazanan asil ve yedek listeler İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilan panolarında 15 gün itiraz süresi olarak askıda kalacaktır. 15 gün sonunda, herhangi bir itiraz olmaması durumunda, başvurular İPUB lar tarafından onaylanarak, asil ve yedek listeler İPUB tarafından MPUB’a gönderilecektir.

- Yatırımların değerlendirilmesi aşamasında, gerekirse yatırımın sahada doğrulanması için cinsiyet, gençlik ve özellikle istihdam yaratma ile ilgili başvurularda konuya gereken önemin verilmesine yönelik faydalanıcıdan bilgi istenecektir.

#### (e) Başvuruların İHDK Tarafından Değerlendirilmesi

- İHDK, öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin uygunluğu açısından değerlendirir. İHDK, değerlendirmesini bu hibe klavuzunda ve her bir çağrı döneminde her bir konu için ayrı ayrı hazırlanacak olan uygulama planlarında belirtilen “başvuru sahibinin uygunluğu” başlığı altında belirtilen kıstaslara göre yapar. Başvuru Teslim Alma Belgesinde evrakların var olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesi, başvurulan yatırım konusunun uygulama planlarında belirtilen yatırımın amacı, tanımlanan faaliyete uygunluğu ve belirtilen teknik özellikleri taşıyıp taşımadığına göre yapılır.

- Başvuru evraklarının idari ve teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir. Tutanak en az üç (3) İPUB üyesi tarafından imzalanır.

- Faaliyetlerle ilgili puanlamaların yapılacağı kriterler ve puantaj tablosu her bir Hibe Çağrısının bir parçası olarak İHDK tarafından uygun bir şekilde hazırlanır ve Hibe Uygulama Planlarında bulunur. İdari uygunluk ve teknik değerlendirme açısından uygun bulunan projelerin değerlendirmeleri ve puanlamaları bu tabloya göre İHDK tarafından yapılır.

#### (f) Faaliyetlerin Değerlendirme Aşamaları

Ön Kabul Değerlendirme Aşaması: Başvuruların Alınması ve Gerekli Uygunluk Değerlendirmeleri

- Tam olarak teslim edilen başvuruların ve eklerinin uygunluğu;

Ön Kabul Değerlendirme Aşaması: Başvuruların İdari Uygunluğu, Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu ve İş Planları Uygunlukları kapsamında değerlendirir. İlgili hibe konusuna göre düzenlenmiş Kontrol ve Değerlendirme Tabloları “Uygulama Planlarında” bulunacaktır. Hibe başvuru ve/veya ekleri eksik ve/veya yanlış olan yatırım başvuruları değerlendirmeye alınmaz. İPUB’ardan 3 kişinin kontrol ve imzaları ile uygun görülenler Nihai Değerlendirme Aşamasına alınır. “Örnek Yararlanıcı Seçim Kriterleri” Ekler Bölümünde verilmiştir.

- Alınan her bir dosyaya aşağıdaki şekilde sayı verilir. Bu sayı yatırım tamamlanana kadar yatırım ile ilgili tüm belge ve yazışmalarda kullanılır.

Örnek başvuru dosyası sayısı; TULİP…...................... Proje Kısaltması. Havza Adı: İl Kodu.. Yıl. Çağrı Numarası Başvuru Numarası

Nihai Değerlendirme Aşaması: Uygulamaların Genel Olarak Değerlendirilmesi

- 1.Aşamayı geçen Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İPUB tarafından değerlendirilir ve ilgili İl Tarım Orman Müdürü veya vekili tarafından imzalanarak onaylanır. Gelen başvurular, ilgili hibe konusuna göre düzenlenir ve seçim kriterlerine göre “asil” ve “yedek” listeler İPUB tarafından belirlenerek, kesinleşmiş tabloların bir nushası MPUB’a gönderilir.

- Uygun görülen başvurulara ait  toplam hibe tutarının, ilgili yıldaki Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe ile uygun olmalıdır. Reddedilen başvuruların olması durumunda “Reddedilen başvuru sahibi listesi” de hazırlanır. Hazırlanan bu listelerin bir nushası MPUB’a gönderilir. Başvurular, aldığı yatırım değerlendirme puanlarına göre sıralanırken, eşit puan alan başvuruların kendi aralarındaki sıralanma kriterleri ilgili Hibe Çağrısında belirtilir.

- TULİP’e tahsis edilen bütçe durumuna ve ilgili yılın Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe durumuna göre, onaylanacak faaliyet sayısı MPUB tarafından belirlenir.

#### (g) İPUB, Alt Faaliyetler için aşağıdaki işlemleri yapar

- Reddedilen  başvurular, başvuru sahiplerine 10 (on) takvim günü içerisinde yazılı olarak tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on (10) takvim günü süresince İl müdürlüğü internet sitesinde ve il ve ilçe müdürlüklerinde duyuru panolarında yayınlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

- Askıdan indikten sonra yirmi (20) takvim günü içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek sözleşme imzalamaya davet edilir. (Bu davet gecikmeye sebep olmayacak şekilde en hızlı yöntem kullanılarak İPUB tarafından yapılır ve durum tutanakla belgelenir).

- Kesinleşen hibeler ile ilgili tüm satın almalar ve ihaleler İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından Dünya Bankası satın alma kurallarına göre yapılır.

#### (h) Faaliyetlerin ve Kesin Bütçelerinin Hazırlanması

- Hibeden faydalanacak çiftçiler özellikle hibe yatırımı konusu inşaat işlerini içeriyorsa, başvuru aşamasında özellikle inşaat işleri için hibe sözleşmesini imzalamadan önce ilgili yasalar uyarınca edinilmesi gereken izin, ruhsat ve onay alma prosedürlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

- Hibe başvurusunda bulunan yararlanıcılardan, ilgili kanunlara göre alınması gereken izin, lisans ve onayları tamamlayan yararlanıcılar, nihai değerlendirme kararının duyurulmasının ardından hibe sözleşmesini imzalamalıdır. İlgili kanunlar uyarınca izin, lisans ve onaylarını tamamlamamış yararlanıcılarla hiçbir koşulda hibe sözleşmesi imzalanmayacaktır.

- Hibe sözleşmesinden önce yapılması talep edilen herhangi bir değişiklik, değerlendirme kriterlerine göre alınan toplam başvuru değerlendirme puanında bir düşüşe yol açmamalıdır. Değişiklik talepleri ve buna ilişkin İPUB kararı yazılı olmalıdır.

### 1.11. Hibe Sözleşmesinin İmzalanması

Hibe sözleşmesi, yararlanıcı ile TOB adına İl Tarım ve Orman Müdürü veya vekili (İl Proje Uygulama Biriminden yetki verilen teknik personel) arasında üç nüsha halinde imzalanır.

Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra yararlanıcı payının (KDV dahil) yatırıldığını gösterir dekontu kendisine verilen sürede İPUB’ne teslim etmesini müteakip sözleşme geçerlik kazanır. Dekontu teslim eden yararlanacıya imzalı sözleşmenin bir nüshası teslim edilir.

Taraflarca imzalanan hibe sözleşmesinin bir nüshası İPUB, bir nüshası MPUB, bir nüshası yararlanıcı tarafından saklanır.

- Hibe sözleşmesinin içeriği ve biçimi, sözleşmenin imzalanmasından önce İPUB tarafından yararlanıcılara iletilecektir. Hibe sözleşmesini imzalamak, hibe kaynaklarından yararlanmak için ön şarttır.

- Yatırım projesinin niteliğine göre alınacak izinlerin, ruhsatların ve uygulama projelerinin onaylanması sürecinin uzun süreceği değerlendirilir ise Hibe Çağrısında belirtilmek kaydıyla bu süre uzatılabilir.

#### (a)Hibe Sözleşmesi Yararlanıcı Payı Kapsamı

Ticari faaliyet olan hayvancılık, sera, mantarcılık vb. faaliyetler %50 Yararlanıcı katkısı, %50 Hibe kullandırılması esasına göre yürütülecektir. Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yararlanıcı alt proje için belirlenen yararlanıcı katkı payı oranında oluşan miktarı nakit olarak İPUB’nin göstereceği İllerde Muhasebat Müdürlüklerindeki 333- Emanet Hesabının 02.31-  TULİP Projesi Kapsamında Vatandaşlardan Alınan Katkı Payı hesabına yatıracaktır. Ayrıca ; İhale sonucunda kırım olması durumunda artan bedelden yararlanıcıya ait olan kısım yararlanıcıya iade edilir.

Yararlanıcı payının yatırıldığını gösterir dekont Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra yararlanıcı ile birlikte hazırlanan bir tutanakla verilen sürede İPUB’a ibraz edilmelidir.

Yararlanıcı dekontunu ibraz ettikten sonra hibe sözleşmesi onaylanır.

Hibe sözleşmesi üzerine İPUB belirlenen malın veya işin temini için IPF Borçluları için Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemeleri (Kasim 2020) (“Satın Alma Düzenlemeleri”) usullerine göre satınalma sürecini başlatır.

İhale aşamasında ve sözleşme yapılıncaya kadar yararlanıcının cayması durumunda yapılan ihale masrafı ve diğer masraflar İPUB tarafından tespit edilerek yararlanıcının emanete yatırmış olduğu katkı payından kesilir. Artan para geriye iade edilir. Bu husus sözleşme aşamasında yararlanıcı tarafından taahhüt edilmelidir.

Yüklenici ile sözleşme yapılıp malın ve işin temin edilmesi aşamasına geçildiğinde Yararlanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Sözleşmesi yapılan mal veya iş yapılıp yükleneci ile yapılan sözleşmede belirtilen şekilde Yararlanıcıya teslim edilir.

Yararlanıcı ile hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, Mücbir sebeplerden dolayı (doğal afetler, olağanüstü hal durumları, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Covid benzeri salgın durumları, kanuni grev ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller) ihalenin yapılamaması, ihalenin iptal edilmesi ve ihale için sonrasında takvimin yetersiz olması sebebiyle mal/iş yapımı alınamadığı/yapılamadığı ve yararlanıcıya teslim edilemediği durumlarda yararlanıcının yatırdığı katkı payı emanet hesaptan yazı ile geriye iade edilir. Bunun için yararlanıcı herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamaz.

#### (b) Yatırımın Kesin Bütçesi ile İlgili Dikkate Alınacak Hususlar

Hibe desteğinin nihai tutarı, belirtilen Ulusal ve DB satın alma usul ve esaslarına göre gerçekleştirilen fiili satın alım fiyatları ve yatırım uygulamalarının gerçekleşmeleri sonucu, birim fiyatlar, teknik kabul ve kriterlere göre hesaplanan iş büyüklüğü üzerinden belirlenir.

Değerlendirme ve onay sürecinde bütçe ile birlikte hibe kapsamında planlanan işlerin ölçeği de değerlendirilmektedir. Yapılan her bir iş ayrılan bütçe ile uyumlu ve tutarlı olmalıdır. Bu yüzden, her bir faaliyetin planlanan maliyetinin, onaylanan sözleşmedeki sınırlar dahilinde olması beklenmektedir.

Hibe sözleşmesinde yer alan Hibeye Esas Yatırım Tutarı, yatırım döneminde değiştirilemez.

Yatırım için bir satın alma yapılırken hazırlanacak ihale dokümanlarında esas alınacak tahmini miktarlar ve bu miktarı oluşturan iş kalemleri, o iş için hibe sözleşmesinin ekinde belirtilen tutarı aşmamalıdır.

İşin ödeneğinin sabit olması sebebiyle yaklaşık maliyetler sıhhatli hazırlanmalıdır. İhalede yaklaşık maliyetin üzerinde teklifin kabul edilmemesi esastır. Yüklenicilerle imzalanan ihale sözleşmelerinde, fiyatların nihai ve sabit olacağı ve fiyatların sözleşmenin ifası sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulamayacağı belirtilmelidir.

Yüklenicilerle imzalanacak ihale sözleşmelerinin tutarı (KDV dahil), söz konusu iş için bütçe tablosunda belirtilen hibeye esas tutarı hiçbir şekilde aşamaz.  Hibe tutarının KDV kısmı da verilen hibe oranında idare tarafından, hibe dışında kalan kısmın KDV’si de yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

- TULİP kapsamında yararlanıcılarla ve yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler ve tüm ödemeler Türk Lirası (TL) cinsinden yapılacaktır. Ayrıca, bu belgeler hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra yapılan ihalelerde teklif olarak kullanılamaz. Satın alma ile ilgili tüm işlemler, bu kılavuzda belirtilen ilke ve usullere uygun olarak başlatılır ve yapılır.

#### (c) Hibe Desteğinin Nihai Miktarı

- Hibenin maksimum miktarı hibe sözleşmesinde belirtilir ve önerilen bütçeyi temel alır. Hibe sözleşmesinde belirtilen maksimum miktar üst sınır olacaktır. Hibenin nihai miktarı fiili gelişmelerden ve tahakkuklardan sonra kesinleşecektir.

- Hibe miktarı hiçbir şekilde İPUB’ların hazırlayacağı Uygulama Planlarında belirtilen miktar ve oranları aşamaz.

### 1.12. Yatırımın Uygulanması

- Yatırımın yüklenici tarafından yerine getirilmesini müteakip Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulacak olan komisyon marifetiyle ihalenin şartlarına göre yatırım kabulü yapılarak tutanağa bağlanacaktır. Bu tutanaklar İPUB’da muhafaza edilecektir.

- Hibeye konu yer ile ilgili olarak, yer değişikliği mecburiyeti ortaya çıktığında, İPUB üyeleri kontrol ve ziyaretleri sonucunda, belirtilen yerin neden hibeye uygun olmaktan çıktığı rapor halinde yazılarak Hibe Dosyasına eklenmelidir. Yer değişikliği yaplan yeni yerin hibeye uygun olup olmadığı da aynı şekilde İPUB lerce rapor halinde Hibe Dosyasına eklenmelidir. Ancak bu yer değişikliği yapılan ihalede fiyat artışına sebebiyet vermemelidir. Fiyat artışına sebebiyet vermesi durumunda bu fark yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Yüklenici, İhale Sözleşmesinin imzalanmasından sonra, ihale komisyonuna vereceği iş planına ve buna bağlı iş takvimine uygun olarak İPUB kontrolünde yatırımı uygulamaya başlar.

- Hayvancılığın geliştirilmesi hibe faaliyetlerinde canlı hayvan ihalelerinde Tarım ve Orman İl Müdürünün onayı ile uzman personelden seçim heyeti oluşturulur. İhale sonrası hayvanların teknik şartnameye uygun olarak seçiminden bu heyet sorumludur.

- Faaliyetlerin kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Tarım ve Orman İl Müdürünün onayı ile İPUB’un ve diğer teknik personelden oluşturulan muayene kabul komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Bakanlık ve Dünya Bankası tüm bu yatırımların izlenmesi ve etkisini gözden geçirmek için düzenli izleme ve denetleme görevini üstlenme hakkına sahiptir.

- Faaliyetlerin amaçları doğrultusunda yürütülmesi ve uygulamaların ihale sözleşmesinde belirtilen esas ve usullere göre gerçekleştirilmesi, mal ve hizmet alımı ve yürütülmesi, uygulama için düzenlenecek tüm belgelerin hazırlanması muayene kabul komisyonu veya yapı kontrolörleri birim ve üyelerinin (Kontrol Komisyonu) sorumluluğundadır. İPUB ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ayrıca kontrol ve denetim hakkı saklıdır.

- Yatırım faaliyetlerinin ihale sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edildiğinde, Kontrol Komisyonu durumu bir tutanak ile tespit ederek İPUB’ne bildirir. İPUB uygulamaların ihale sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak yapılması gerektiğini belirten yazılı bir uyarı hazırlar, yükleniciye tebliğ eder. Bu tebligat TRGM MPUB’a bilgi amaçlı gönderilir.

- Yüklenici tebligatın yapılmasının ardından faaliyetlerini 30 gün içinde ihale sözleşmesinin hükümlerine uygun hale getirmelidir. Aksi halde İPUB tarafından ihale sözleşmesinin feshi için gerekli prosedür başlatılır ve MPUB bilgilendirilir.

- Yüklenici yapılacak iş/teslim edilecek mal için ihale sözleşmesi hükümleri uyarınca taahhüdünü yerine getirmezse, İPUB ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ödemeleri askıya alma ve ihale sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Bu durumda İPUB ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ihaleyi; Dünya Bankası ihale ve sözleşme usullerinde cezai koşullar uygulanarak ihalenin feshedilmesi maddesine göreh fesih işlemini uygular.  Tekrar ihale yapmak için takvim yeterli olması durumunda ihale tekrarlanır.

- Hibe Sözleşmeleri devredilemez. Ancak, yararlanıcının ölümü halinde talep üzerine, İPUB’un onayı ile hibe sözleşmesi kanuni mirasçılarla tekrar imzalanarak uygulamalar devam ettirilebilir.

- İhale ve satın almalarda Dünya Bankası Satınalma Planındaki eşikler dikkate alınır. Bu kuruluşlar tarafından incelenmesi gereken eşiklerdeki ihaleler ve satın almalar için gerekli incelemelerin ve onay sürecinin bitmesi beklenir. İnceleme neticesinde yapılan uyarılar varsa ihale ve satın alma işlemlerinin tekrar düzenlenmesi gerekir.

- Onaylanmış satın alma işlemlerinin dosyaları İPUB ve MPUB tarafından muhafaza edilir.

- Satınalma işlemlerinin il düzeyinde tamamlanması sonrasında, ihale ve satın almalarla ilgili tüm belgeler İPUB tarafından muhafaza edilir.

- Yükleniciler ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin tutarı (KDV dahil), bu iş için YÇPB tablosunda belirtilen tutarı aşamaz.

- Yüklenicilerle imzalanacak sözleşmelerde, fiyatların nihai ve sabit olacağı ve sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir düzeltme yapılamayacağı belirtilir.

- Tüm satın alım işlemleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İPUB tarafından yapılacaktır.

- Yatırımların günlük izlenmesi İPUB tarafından ve Bölgesel Destek Ekipleri tarafından üstlenilirken, dönemsel denetimler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün veya diğer devlet kurumları temsilcileri ile birlikte Dünya Bankası tarafından üstlenilecektir.

### 1.13. Yatırımların Satın Alma İşlemleri

Projelerde, satın almaların tamamı yürürlükte olan IPF Borçluları için Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemeleri (Kasim 2020) (“Satın Alma Düzenlemeleri”) kurallarına uygun olarak İPUB lar tarafından yapılır. Yüklenicilerle yapılacak ihale sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler (KDV dahil) Türk Lirası olarak yapılır. Tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmelerinde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve uygulama sözleşmesi, uygulanması sırasında herhangi bir değişikliğe tabi tutulamaz.

Yüklenicilerle yapılacak ihale sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler Türk Lirası olarak yapılacaktır. Yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmelerinde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve uygulama sözleşmesi, uygulanması sırasında herhangi bir değişikliğe tabi tutulamaz. İhale sözleşmelerinde mutlaka iş bitim tarihi yazılmalıdır. Uygulama sözleşmelerinin bir nüshası İPUB’a teslim edilir

Yararlanıcı, hibe sözlemesini imzaladıktan sonra, kendi hibe payı tutarını TL olarak, İllerde Muhasebat Müdürlüklerindeki 333- Emanet Hesabının 02.31-  TULİP Projesi Kapsamında Vatandaşlardan Alınan Katkı Payı hesabına yatıracaktır.

TULİP tarafından yararlanıcıya ödenecek hibe tutarı hiçbir durumda ihale sözleşmesine bağlanan tutarı aşamaz.

Bir tedarikçi/yüklenici/hizmet sağlayıcı, yeterli kapasiteye ve kabiliyete sahip olması ve çıkar çatışmasına fırsat vermemesi koşuluyla, TULİP kapsamında, aynı anda birden fazla uygulama sözleşmesi yürütebilir.

Hibe konusu işlerin teknik özellikleri ve hibeye esas yatırım tutarı (bu tutar aynı zamanda ilgili yatırımın referans fiyatıdır) hibe uygulama planları hazırlanırken İPUB tarafından tespit edilir. İPUB, tüm işler için teknik özellikleri/şartnameleri hazırlarken proje hedeflerini ve bölge koşullarını dikkate alır. İPUB, gerektiğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün diğer birimlerinden, BPUB’dan ve diğer kamu kurumlarından uzman desteği alabilir.

İPUB, hibe uygulama planlarının bir bölümü olarak, Hibeye esas yatırım tutarını/referans fiyatı belirlerken piyasa araştırması yapar. Piyasa fiyat araştırması yapılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin her yıl revize edilerek hazırlanan tarımsal maliyet tabloları, Potansiyel yüklenicilerden çeşitli yollardan (e-posta, telefon, web sitesi, e-ticaret siteleri vb.) alınan teklifler dikkate alınır. Piyasa araştırması sonucu bulunan fiyat, yatırım yerinin uzaklığı, proje başvuru, değerlendirme, uygulama süresi ve genel ekonomik durum, enflasyon vb. fiyatı etkileyecek faktörler dikkate alınarak kesinleştirilir.

Tüm faaliyetler için, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra daha önce hazırlanan Yatırım Yeri Tespit Tutanağı doğrultusunda İPUB üyeleri, yatırım konusuna göre çağrılan uzmanlar ve yararlanıcı ile uygulama alanında gidilerek mevcut durum (resimlerle) tespit edilerek yükleniciye yatırım yer teslim tutanağı ile verilir.

### 1.14. Yükleniciye Yapılacak Ödemeler

- İhalesi yapılan faaliyetler  için ödemeler sözleşmesinde ara hakediş verilmesi yazılmadığı takdirde, konu yatırım tamamlandıktan sonra ve tek seferde ve iş bitiminde yapılır.

- İşin tamamlandığına dair yüklenicinin idareye yazılı talebi üzerine İPUB tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kabul tutatağı / ölçü tespit tuatanağı hazırlanarak buradaki miktarlara göre hakedişi hazırlanarak idareye sunulur.

- Yüklenici tarafından idareye ait kısım için bir fatura, yararlanıcıya ait kısım için ikinci bir fatura kesebilir. Bu durumda idare kendine düşen kısmın ödeme emri belgesini hazırlayarak ödenmesi için muhasebe birimine gönderir. Yararlanıcıya ait 2. faturada ödenmek üzere İl Muhasebe Müdürlüğüne yazılarak işi tamamlayan yükleniciye ödenmesi istenir. Bu işlemlere ait faturalar ve ödeme belgeleri İPUB’de muhafaza edilir. Bir nüshası da MPUB’a gönderilir.

- Hazırlanan Hakediş; Gerçekleştirme görevlisi tarafından ön kontroller yapılarak Harcama Yetkilisine imzalattırılır. Bu işlemin ardından Gerçekleştirme görevlisi tarafından Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak Harcama Yetkilisine imzalattırılır. Ardından taahhüt dosyası hazırlanır. İmzalanan ödeme emri belgesi ve taahhüt dosyası muhasebe birimine gönderilir. Ödeme emri belgesi ve tahhüt dosyasını alan il muhasebe yetkilisi gerekli incelemeyi yapar ve uygun gördükten sonra ödeme emir belgesini imzalayarak kişi veya kuruluşa ödeme yapılması için muhasebe kaydını yaparak hakediş tutarının tamamı (vergi ve kdv ayrılmadan) (320) Bütçe Emanetleri Hesabına alır. İl Muhasebe Müdürlüğü tarafından bütçe emanetleri hesabına alınan tutar, proje özel hesabından hak sahibine ödeme yapılmak üzere Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi (BKMYBS) üzerinden (511) Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı aracılığıyla İlgili Bakanlık Merkez Saymanlığına aktarılır.

- İl Müdürlüğü muhasebe birimi tarafından yapılan devir işlemlerinden sonra İl Müdürlüğünün Tahakkuk birimi tarafından TRGM’ye ödemeye ilişkin bütçe ve muhasebe kayıtlarının yapıldığı bildirilerek hak sahiplerine ödemenin yapılması için yazılı talepte bulunulur. Yazıya, hak sahibine veya yükleniciye yapılacak ödemelerden tevkif edilmesi gereken vergiler ile diğer kesintilere yer verilerek her bir hak sahibi adına düzenlenen Ek-3 Formu ödeme emri belgesi ve bir nüsha taahhüt dosyası eklenir. Bu yazının ardından gerekli kontroller MPUB tarafından yapılarak ödeme yapılması için Ek-3 formları Bakanlık Merkez Saymanlığına gönderilir.

- Bakanlık Merkez Saymanlığı; TRGM tarafından kantrol edilerek kendine gönderilen  Ek-3 lerin ardından, (511)Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı ile kendisine gönderilen tutarı (320)Bütçe Emanetleri Hesabına alır. Ardından hak sahibi yüklenici adına ve vergilerin gönderileceği Vergi Dairesi adlarına (512) Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabına muhasebe kaydı yapılır. Ek-3 Formlarının kendisine ait bölümünü doldurarak imzalar, bir suretini kendisinde muhafaza eder ve bir suretini de hak sahibine ödeme yapılmak üzere TCMB’ye gönderir. Ek-3 Formunu alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili tutar Yüklenicinin hesabına aktarılarak harcama işlemi tamamlanır. TC Merkez Bankasınca ayrıca Vergi Dairesine ödenecek  KDV tevkifatı ve vergilerin tutarı da Vergi Dairesi Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına aktarılarak harcama işlemi tamamlanır.

- Uygulama sırasında değişen durumlar oluştuğunda TRGM Merkez Proje Uygulama Birimince alınan imzaya yetkililer tarafından Ek-3 ve ödeme emirlerinin imzalanması TRGM tarafından gerçekleştirilebilir.

- Yüklenicilere ve tedarikçilere TULİP kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası (TL) cinsinden olacaktır.

### 1.15. Diğer Hususlar

- Yararlanıcılar, yatırım ömrü boyunca yatırımlarında TULİP ile ilgili görünürlüğü sağlamayı kabul ve taahhüt ederler.

- Yararlanıcı, yatırım tamamlandıktan 5 (beş) yıl sonrasına kadar, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanan tesis, makine, araç-gereç, cihaz ve diğer malzemelerin niteliğini ve amacını değiştiremez.

- Söz konusu makine, araç-gereç ve diğer malzemeler, 5 (beş) yıl boyunca Proje Bölgesinde kalacaktır. Eğer bulundukları yerin değiştirilmesine gerek duyuluyorsa, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yazılı onayı alınmalıdır.

- Bu Hibe Kılavuzunun hükümleriyle ilgili olarak, yeterince detaylandırılmamış, açıklanamamış, anlam kaymalarına sebep olan veya uygulamada tereddüt oluşturan hususlarda, TRGM’nin gerektiğinde DB ile yapacağı değerlendirme sonrasında vereceği kararlar geçerli olur.

### 1.16. EKLER

#### EK-1: Hibe Sözleşmesi

HİBE SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı .................... İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (İdare) ile diğer tarafta …………… …………… ……………………… ………….………… …… …………… adresinde mukim, ……........ ............. (İli/ilçesi) Vergi Dairesinde ........................... No.lu vergi sicil no ile kayıtlı.............................. ........................ (Yararlanıcı) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER

MADDE 1 – AMAÇ

1.1 Bu hibe sözleşmenin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye Dayanikli Peyzaj Yönetimi Projesi (TULİP) uygulanmasına yönelik proje maliyetinin Hibe Kılavuzunda belirtilen oran çerçevesinde hibeye esas kısmı için yararlanıcıya ayni hibe desteği yapılmasıdır.

1.2 Bu Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, Yararlanıcıya hibe yapılacağını Tarım ve Orman Bakanlığı kabul etmektedir.

1.3 Yararlanıcı, Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü arasında 07.10.2021 tarihinde imzalanarak 08 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TULİP Kredi Anlaşması, Ana Dizayn Raporu ve diğer proje dokümanları gerekliliklerini kabul ettiğini taahhüt eder.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ

2.1 Bu hibe sözleşmesi, her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

2.2 Hibe konusu faaliyet ile ilgili Dünya Bankası satınalma usullerine göre ihale işlemlerin tamamlanması ve yükleniciye yatırımın/mal/ekipmanın yararlanıcıya teslimi ile yatırım tamamlanır.

2.3 Bu hibe sözleşmesi, yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren 5 inci yılın sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3 – PROJENİN FİNANSMANI

3.1 Hibe konusu faaliyetin İPUB tarafından yapılacak ihale sonrası net toplam tutar belirlenecek olup, bu tutar üzerinden net yararlanıcı katkısı ve hibe tutarı hesaplanacaktır.

3.2 Tarım ve Orman Bakanlığı, İPUB tarafından yapılacak ihale sonrası belirlenen net toplam tutarın KDV dahil yüzde ………….( %..... )’ini  hibe yoluyla finansman sağlamayı taahhüt eder.

3.3 Yararlanıcı, İPUB tarafından yapılacak ihale sonrası belirlenen net toplam tutarın KDV dahil  yüzde ………….. ( %..... )’ini  katkı tutarı olarak finansman sağlamayı taahhüt eder.

MADDE 4 – GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Yararlanıcı, Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra alt proje için belirlenen yararlanıcı katkı payı oranında oluşan miktarı nakit olarak İPUB’un göstereceği İllerde Muhasebat Müdürlüklerindeki 333- Emanet Hesabının 02.31-  TULİP Projesi Kapsamında Vatandaşlardan Alınan Katkı Payı hesabına yatıracaktır.

4.2 İdare yararlanıcı katkı payının belirtilen emanet hesabına yatırılmasından sonra alınacak mal ve hizmet ile yaptırılacak işin ihalesini Dünya Bankası ihale usullerine ve muayene ve kabul usullerine göre gerçekleştirerek ve kabulünü yaparak yararlanıcıya teslim edecektir.

4.3 İhale sonucunda yüklenicinin keseceği faturanın idareye düşen kısmı ödenmek üzere Bakanlık Merkez Saymanlığına gönderilecektir. Yararlanıcı kısmına düşen bedelin ödenmesi için İl Muhasebe Müdürlüğüne resmi yazı ile katkı payını yatıran yararlanıcı ve yararlanıcının mal/ yapım işini tamamlayan yüklenicinin isimleri yazılarak, ilgili katkı payının yüklenicinin hesabına ödenmesi ve ödendiğine dair dekontların idareye gönderilmesi istenecektir. Bu ödeme evrakı idare ve İl Proje Uygulama Birimi (İPUB) tarafından muhafaza edilecektir.

4.4 İhale sürecinde teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin altında kalması durumunda yararlanıcı katkı payından artan kısım emanet hesabından yararlanıcıya ödenecektir.

4.5 Yararlanıcı, proje tanımında belirtilen şekilde projesini tam olarak uygulayabilmek ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek için, gereken tüm mali kaynakları, insan kaynaklarını ve diğer maddi kaynaklarını seferber etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.6 Yüklenici yatırımı tamamladıktan sonra tesisin girişinde görünecek şekilde Bakanlık tarafından standartları bildirilecek olan görünürlük levhasını asacak ve yararlanıcı bu levhanın orada muhafazası ile yükümlüdür.

4.7 Yükleniciler tarafından gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların ihale sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, İl Tarım ve Orman  Müdürlüğü (İTOM), İPUB ve kontrol komisyonu sorumludur. İş tamamalandığında idare tarafından kabulü yapılarak yararlanıcıya teslim tesellüm tutanağı ile teslim edilir.

4.8 Yararlanıcı, idare tarafından ihale sonrası alınan malı/tamamlanan işi teslim aldıktan sonra projeyi kendi sorumluluğu altında ve TULİP tanımına uygun şekilde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmayı taahhüt etmektedir.

4.9 Yararlanıcı Dünya Bankası tarafından kabul edilen ve projenin tamamlayıcı dokümanı olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinde yer alan Çevre ve Sosyal Standartlara uygun olarak yatırımını tamamlamayı ve işletmeyi taahhüt eder.

Hibe kapsamında hazırlanacak olan projeye özel çevresel ve sosyal doküman içerisinde yer alan önlemlere, taahhütlere vs. uygun olarak tüm projenin yürütülmesi, izlenmesi gerçekleştirilecektir

4.10. Yararlanıcı, Proje kapsamında başvuruda bulunduğu alt faaliyetlerin uygulama aşamasında aşağıdaki tabloda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tüm iş ve işlemleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

| Hibe Katagorisi | Proje faaliyetleri | İlgili Kanun/Yönetmelik/Tebliğ/Usul ve Esaslar |
| --- | --- | --- |
| Bitkisel Üretim | Arpa Tarımında Verim ve Kalitenin Artırılması (Tohum dağıtımı) | Tüm bitki koruma ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" usul ve esaslarına göre kullanılacaktır. |
|  | Nohut Tarımında Verim ve Kalitenin Artırılması |  |
|  | Buğday Tarımında Verim ve Kalitenin Artırılması (Tohum Dağıtımı) |  |
|  | Patates ve Soğan Üretiminin Yaygınlaştırılması |  |
|  | Tarla Bitkileri Tarımında Verim ve Kalitenin Arttırılması Projesi |  |
|  | Bağ Tesisi Kurulumu (Fidan Dağıtımı) |  |
|  | Mantar Üretiminin Geliştirilmesi |  |
|  | Meyve Bahçesi Tesisi |  |
|  | Modern Kivi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması |  |
|  | Trabzon Hurması Üretiminin Yaygınlaştırılması |  |
|  | Yaban Mersini Yetiştiriciliği |  |
|  | Çilek Üretimi |  |
|  | Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Alan, Verim ve Kalitenin Artırılması |  |
|  | Örtü Altı Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi | Tüm bitki koruma ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" usul ve esaslarına göre kullanılacaktır. Poliüretan atıklar ayrı biriktirilerek ilgili yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır. (ÇSYP kontrol listesi kapsamında yer alacaktır) |
|  | Fındık Bahçelerinde Cep Teras Uygulamalarının Yaygınlaştırılması | 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır. (Yüklenici sözleşmesine eklenecektir) |
|  | Geliştirilmiş Meyve ve Bağ Üretimi | Tüm bitki koruma ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" usul ve esaslarına göre kullanılacaktır. Pestisit kutularının uygun şekilde depolanması ya da imhası sağlanacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır. |
|  | Sulama Sistemlerinin Kurulumu | 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır. (Yüklenici sözleşmesine eklenecektir) |
| Hayvansal Üretim | Ahır Şartlarının İyileştirilmesi | 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır. (Yüklenici sözleşmesine eklenecektir) Makine ekipmanların paketlerinin yönetimi ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. (Yüklenici sözleşmesine eklenecektir) |
|  | Büyükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi | Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik Usul ve Esaslarına uyulacaktır. Yem bitkileri ekilişleri için; Tüm bitki koruma ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" usul ve esaslarına göre kullanılacaktır. |
|  | Hayvan Ağılları ve Çoban Evleri | 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır. (ÇSYP kontrol listesi kapsamında yer alacaktır) |
|  | Kanatlı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi | Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik Usul ve Esaslarına uyulacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır. (ÇSYP kontrol listesi kapsamında yer alacaktır) |
|  | Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi |  |

MADDE 5- MALİ MESULİYET

5.1 Tarım ve Orman İl Müdürlüğü (İTOM) ve İl Proje Uygulama Birimi (İPUB)hayvancılık mal alımı ihallerinde Yükleniciden malın teslimi sırasında bir yıllık geniş kapsamlı sigortasının yapılmasını sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçte yararlanıcı hayvanlarının sigortasını yaptıracaktır. Sigortası yapılarak teslim edilen hayvanlarda oluşabilecek ölüm ve sağlık sorunlarından idare sorumlu değildir. Yüklenici belirtilen sağlık koşullarında sağlıklı gebe hayvanı yararlanıcıya teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2 Yaralanıcı bu proje doğrultusunda aldığı mal/ yapım işini (sera kurulumu vb.) projesine uygun bir şekilde kullanmayı ve üretim yapmayı taahhüt etmektedir. Hiçbir şekilde boş bırakmayacak, başkasına devretmeyecek ve satmayacaktır. Beş yıl boyunca üretim gerçekleştirilecektir. Aksi takdirde yazılı olarak ikaz edilerek belirlenen sürede yerine getirmesi istenecektir. İkazın gereğini yerine getirmediği takdirde verilen hibe miktarının yasal faiziyle geriye alınması için hukuki süreç başlatılacaktır.

5.3 İTOM ve İPUB projenin uygulaması sırasında yüklenicinin veya yaralanıcının personeli veya mülkiyetine gelen herhangi bir zarar dolayısı ile hiç bir şekilde ve hiç bir nedenle sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla İTOM ve İPUB bu gibi zarar ile bağlantılı her hangi bir tazminat talebini kabul etmez.

MADDE 6- PROJE SONUÇLARININ VE EKİPMANIN MÜLKİYETİ VE KULLANIMI

6.1 İdare tarafından Dünya Bankası İhale usullerine göre alımı yapılarak teslim alınan İnşaat, makine-ekipman ve malzemeler ve mallar teslim ve tesellüm tutanağı ile yararlanıcıya teslim edilir. Ruhsat ve diğer mülkiyet devir belgelerinin kopyaları İTOM ve İPUB tarafından ihale dosyasında ve diğer arşivde raporlamalarda kullanılmak üzere muhafaza edilir. İlgi Teslim edilen mal/ yapım işleri; bu sözleşme süresi boyunca proje doğrultusunda kullanmak koşuluyla yatırımcıya aittir.

6.2. Yararlanıcıya teslim edilen mal/ yapım işi; İTOM ve İPUB tarafından her yıl mahallinde düzenli olarak kontrol edilmesi, rapora bağlanması ve raporların dosyasında muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Yatırımcı bu hususta idareye gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür.

6.3 Yararlanıcı, bu hibe sözleşmesi ile yeni, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projesi kapsamında sağlanmış makine, ekipman ve tesisin mülkiyeti, yeri, konusu ve amacını proje bitiminden en az 5 (beş) yıl sonrasına kadar değiştiremeyecektir. Söz konusu makine, ekipman ve tesis 5 (beş) yıl süre ile projenin uygulandığı yerde kalacaktır. Aksi takdirde gerekli ikazlar yapılıp kullanım koşullarına uyması istenir. Uymadığı takdirde verilen hibe miktarı yasal faiziyle geriye alınır. Yaralanıcı bu sözleşme ile bu şartları kabul etmiş ve taahüt etmiş olacaktır.

6.4 Bu hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine, ekipman ve tesisin yeri ancak mücbir sebep ve/veya kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği olması durumunda İTOM’un onayı ile değiştirilebilir.

MADDE7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

7.1 Hibe sözleşmesi veya eklerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, bir ek metin şeklinde yazılı olarak yapılır ve tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ve İTOM ve MPUB onayı ile gerçekleşir.

7.2 Bir sözleşme değişikliği ek metni, hibe kararının sorgulanmasını gerektiren veya hibe talebi ile başvuranlara eşit muamele yapılması hususuna aykırı düşen bir sözleşme değişikliği tesis etme amacına veya etkisine haiz olamaz.

MADDE 8- DEVİR

8.1 Hibe sözleşmesi hiç bir şekilde üçüncü taraflara devredilemez.

8.2 Hibe sözleşmesi sonucu sağlanan makine ekipman ve tesisin işletmesi üçüncü taraflara devredilemez.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ

9.1. Proje uygulamalarının yararlanıcı tarafından hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlananır.  İl müdürlüğü tarafından tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine; projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda bir ihtar yazısı yazılarak, istenen sürede mal ve malzemenin tekrar teslim ve tesellümdeki adetlerince bulundurulması, sera vb. tesislerde gerekli üretimlerin çalışmalarının yapılması istenir.  Konu hakkında MBUP on gün içerisinde bilgilendirilir. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde ikazın yerine getirip getirmediği tespit edilir. Yerine getirmediği tespit edildiği takdirde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce MPUB’un uygun görüşü doğrultusunda verilen hibe miktarının yasal faiziyle geriye alınması için hukuki işlemler başlatılır.

9.2 Hibe Sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması, yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunduğu tespit edildiği takdirde hibe sözleşmesi feshedilir.

9.3 Mücbir sebepler dışında hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra; kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği nedeniyle proje yararlanıcı tarafından kendisine ait farklı bir alana taşınarak devam ettirilir. Yararlanıcının başka bir arazisi olmaması durumunda karşılıklı mutabakata varılarak hibe sözleşmesi tasfiye edilir ve proje takibi bırakılır.

9.4 Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra yararlanıcı payının (KDV dahil) yatırıldığını gösterir dekontu kendisine verilen sürede İPUB’a teslim etmesini müteakip sözleşme geçerlik kazanır.  Faydalanıcı, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra faaliyeti gerçekleştirmekten vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu yararlanıcı katkı payının tarafına iade edilmesini talep edemez.

9.5 Hibe Sözleşmesinin süresi imzalandığı tarihten itibaren başlayarak mal/ yapım işinin teslim ve tesellümünden itibaren 5 (beş)yıl daha devam eder.  Hibe sözleşmesinin hükümleri; Hibe sözleşmesinin imzalandığı tarih ile izleme sürecinin bitim tarihi arasında geçen süre için uygulanır.

MADDE 10- TABİ OLUNAN YASA VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1 Taraflar, bu hibe sözleşmesinin uygulanması esnasında aralarında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın yasal yollardan takip edilmesi aşamasından önce anlaşmazlığın çözümü için mümkün olan tüm gayreti sarf eder. Bu amaçla taraflar konumlarını ve mümkün buldukları çözümleri yazılı olarak birbirlerine iletirler ve ikisinden birinin talebi ile birlikte toplantı yaparlar. Herhangi bir taraf, kendisine iletilen çözüm talebine 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verir. Bu süre aşıldığında veya ilk talebin ardından 60 (altmış) gün içerisinde bir çözüme ulaşma girişimi ile bir anlaşmaya varılmadığı takdirde tarafların her biri kendi tarafının bu prosedürü başarısız olarak değerlendirdiğini diğer tarafa bildirebilir.

10.2 Bu hibe sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Yasal bir anlaşmazlık durumunda ……………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tarih: ….. / ….. /2022

(Yararlanıcı İmza) 									                                (İl Müdürü İmza

Mühür)

Açıklama: Yararlanıcı ile yapılacak olan Hibe Sözleşmesi faaliyetlerin özelliklerine bağlı olarak İPUB tarafından sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir.

#### EK-2: Hayvancılığın Geliştirilmesi Konuları Seçim Kriterleri

| Hayvancılığın Geliştirilmesi Konuları Seçim Kriterleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterler | Kriter Aralığı | Katsayı | Puan | Maksimum Puan | Verilen Puan |
| Yaş | Kırk Yaşından Büyük* | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Kırk Yaşından Küçük/ | 2 |  |  |  |
| Köyde İkamet Süresi | Geçici | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Daimi | 2 |  |  |  |
| Cinsiyet | Erkek | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Kadın | 2 |  |  |  |
| Ana Geçim Kaynağı | Diğer (emeklilik, mevsimlik işçi v.b. ) | 1 | 6 | 18 |  |
|  | Bitkisel Üretim | 2 |  |  |  |
|  | Hayvancılık | 3 |  |  |  |
| Ahır Mülkiyeti | Yakını (birinci derece) | 1 | 6 | 12 |  |
|  | Kendisi | 2 |  |  |  |
| Ahırın Konumu | Müstakil | 1 | 6 | 12 |  |
|  | Eve bitişik | 2 |  |  |  |
| Ahırdaki Sağmal Hayvan Sayısı | 6-10 BB | 1 | 6 | 12 |  |
|  | 1-5 BB | 2 |  |  |  |
| Sürü Yapısı | Yerli | 1 | 3 | 6 |  |
|  | Melez | 2 |  |  |  |
| Yem Bitkisi Üretimi | Yok | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Var | 2 |  |  |  |
| Şehit Ailesi, Gazi, Engelli | Evet | 1 | 4 | 4 |  |
|  | Hayır | 0 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 100 |  |

*Başvuru tarihi itibarıyle 41 yaşından 1 gün alanlar 40 yaş üzeri olarak kabul edilecektir.

#### Ek 3: Hayvancılığın Geliştirilmesi: Yem Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi

| Hayvancılığın Geliştirilmesi: Yem Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterler | Kriter Aralığı | Katsayı | Puan | Maksimum Puan | Verilen Puan |
| Yaş | Kırk Yaşından Büyük* | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Kırk Yaşından Küçük | 2 |  |  |  |
| Köyde İkamet Süresi | Geçici | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Daimi | 2 |  |  |  |
| Cinsiyet | Erkek | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Kadın | 2 |  |  |  |
| Ana Geçim Kaynağı | Diğer (emeklilik, mevsimlik işçi v.b. ) | 1 | 6 | 18 |  |
|  | Bitkisel Üretim | 2 |  |  |  |
|  | Hayvancılık | 3 |  |  |  |
| Arazi Varlığı | Kuru | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Sulu | 2 |  |  |  |
| Hayvan Varlığı | 10 üzeri | 1 | 7 | 14 |  |
|  | 2 – 10 BB | 2 |  |  |  |
| Mekanizasyon Düzeyi | Yok | 1 | 7 | 14 |  |
|  | Var | 2 |  |  |  |
| Sürü Yapısı | Yerli | 1 | 3 | 6 |  |
|  | Melez | 2 |  |  |  |
| Yem Bitkisi Üretimi | Yok | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Var | 2 |  |  |  |
| Şehit Ailesi, Gazi, Engelli | Hayır | 0 | 4 | 4 |  |
|  | Evet | 1 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 100 |  |

*Başvuru tarihi itibarıyle 41 yaşından 1 gün alanlar 40 yaş üzeri olarak kabul edilecektir.

#### Ek 4: Tarımın Geliştirilmesi; Bahçe Bitkileri Seçim Kriterleri

| Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi: Bahçe Bitkileri Faaliyetleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterler | Kriter Aralığı | Katsayı | Puan | Maksimum Puan | Verilen Puan |
| Yaş | Kırk Yaşından Büyük* | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Kırk Yaşından Küçük | 2 |  |  |  |
| Köyde İkamet Süresi | Geçici | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Daimi | 2 |  |  |  |
| Cinsiyet | Erkek | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Kadın | 2 |  |  |  |
| Arazi Mülkiyeti | Kiralık veya diğer | 0 | 3 | 9 |  |
|  | Kendisinin | 3 |  |  |  |
| Suluda arazi varlığı | 5 dekar üzeri | 1 | 7 | 14 |  |
|  | 2 – 5 dekar | 2 |  |  |  |
| Mekanizasyon Düzeyi | Yok | 1 | 7 | 14 |  |
|  | Var | 2 |  |  |  |
| Arazinin Konumu | Taban Arazi | 1 | 7 | 14 |  |
|  | Eğimli arazi | 2 |  |  |  |
| Bahçe Tarımı | Yok | 0 | 7 | 21 |  |
|  | Var | 3 |  |  |  |
| Şehit Ailesi, Gazi, Engelli | Hayır | 0 | 4 | 4 |  |
|  | Evet | 1 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 100 |  |

*Başvuru tarihi itibarıyle 41 yaşından 1 gün alanlar 40 yaş üzeri olarak kabul edilecektir.

#### Ek 5: Tarımın Geliştirilmesi; Tarla Bitkileri Faaliyetleri Seçim Kriterleri

| Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi: Tarla Bitkileri Faaliyetleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterler | Kriter Aralığı | Katsayı | Puan | Maksimum Puan | Verilen Puan |
| Yaş | Kırk Yaşından Büyük* | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Kırk Yaşından Küçük | 2 |  |  |  |
| Köyde İkamet Süresi | Geçici | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Daimi | 2 |  |  |  |
| Cinsiyet | Erkek | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Kadın | 2 |  |  |  |
| Arazi Mülkiyeti | Kiralık veya diğer | 0 | 3 | 9 |  |
|  | Kendisinin | 3 |  |  |  |
| Suluda arazi varlığı | 10 dekar üzeri | 1 | 7 | 14 |  |
|  | 5 – 10 dekar | 2 |  |  |  |
| Mekanizasyon Düzeyi | Yok | 1 | 7 | 14 |  |
|  | Var | 2 |  |  |  |
| Arazinin Konumu | Taban Arazi | 1 | 7 | 14 |  |
|  | Eğimli arazi | 2 |  |  |  |
| Tarla Tarımı | Yok | 0 | 7 | 21 |  |
|  | Var | 3 |  |  |  |
| Şehit Ailesi, Gazi, Engelli | Hayır | 0 | 4 | 4 |  |
|  | Evet | 1 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 100 |  |

*Başvuru tarihi itibarıyle 41 yaşından 1 gün alanlar 40 yaş üzeri olarak kabul edilecektir.

#### Ek 6: Tarımın Geliştirilmesi; Örtü altı Faaliyetleri Seçim Kriterleri

| Tarımın Geliştirilmesi: Örtü altı yetiştiriciliği faaliyetleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterler | Kriter Aralığı | Katsayı | Puan | Maksimum Puan | Verilen Puan |
| Yaş | Kırk Yaşından Büyük* | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Kırk Yaşından Küçük | 2 |  |  |  |
| Köyde İkamet Süresi | Geçici | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Daimi | 2 |  |  |  |
| Cinsiyet | Erkek | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Kadın | 2 |  |  |  |
| Arazi Mülkiyeti | Kiralık veya diğer | 0 | 5 | 15 |  |
|  | Kendisinin | 3 |  |  |  |
| Damla Sulamaya Uygun Su Kaynağı Varlığı | Yok | 0 | 8 | 24 |  |
|  | Var | 3 |  |  |  |
| Arazi varlığı | 3 dekardan fazla | 1 | 8 | 16 |  |
|  | 1 – 3 dekar | 2 |  |  |  |
| Seracılık Deneyimi | Yok | 1 | 8 | 16 |  |
|  | Var | 2 |  |  |  |
| Şehit Ailesi, Gazi, Engelli | Hayır | 0 | 3 | 3 |  |
|  | Evet | 1 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 100 |  |

*Başvuru tarihi itibarıyle 41 yaşından 1 gün alanlar 40 yaş üzeri olarak kabul edilecektir.

#### Ek 7: Çiftlik Dışı Gelir Faaliyetleri: Arıcılık Faaliyetleri Seçim Kriterleri

| Çiftlik Dışı Gelir Faaliyetleri: Arıcılık Desteği |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterler | Kriter Aralığı | Katsayı | Puan | Maksimum Puan | Verilen Puan |
| Yaş | Kırk Yaşından Büyük* | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Kırk Yaşından Küçük | 2 |  |  |  |
| Köyde İkamet Süresi | Geçici | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Daimi | 2 |  |  |  |
| Cinsiyet | Erkek | 1 | 4 | 8 |  |
|  | Kadın | 2 |  |  |  |
| Kovan Varlığı | 51-100 kovan | 2 | 7 | 28 |  |
|  | 1-50 kovan | 4 |  |  |  |
| Arıcılar Birliğine Üyelik | Yok | 0 | 6 | 12 |  |
|  | Var | 2 |  |  |  |
| Arıcılık Sertifika / Eğitimi Durumu | Yok | 0 | 5 | 30 |  |
|  | Var | 6 |  |  |  |
| Şehit Ailesi, Gazi, Engelli | Hayır | 0 | 4 | 4 |  |
|  | Evet | 1 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 100 |  |

*Başvuru tarihi itibarıyle 41 yaşından 1 gün alanlar 40 yaş üzeri olarak kabul edilecektir.

#### Ek 8: Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Standartları

Dünya Bankası finansmanlı TULİP’in hazırlık aşamasında projenin uygulanması sırasında dikkate alınmak üzere Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi dokümanı hazırlanmıştır. Bu doküman, ulusal çerçeveye ve Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçeve gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Dünya Bankası, projeleri (i) Yüksek Riskli, (ii) Önemli Riskli, (iii) Orta Riskli veya (iv) Düşük Riskli olmak üzere dört kategoriden birine ayırmaktadır. Banka, uygun risk sınıflandırmasını belirlerken bir yandan projenin türü, yeri, duyarlılığı ve ölçeği gibi ilgili konuları dikkate alırken, diğer taraftan potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerinin doğası ve büyüklüğünü, ayrıca uygulayıcı kuruluşların çevresel ve sosyal riskleri yönetme kapasitesi ve taahhüdünü de dikkate almaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu doküman içerisinde projede yer alan uygulayıcı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek alt projeler ve hibe programların Dünya Bankası’nın kabul ettiği 10 adet çevresel ve sosyal standarttan 8’ine uyması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilecek her bir hibe programında aşağıda listelenen ve hibe programlarının uygulanmasında da dikkate alınacak standartlar belirlenmiştir.

| TULİP kapsamında uyulması gereken standartlar |  |
| --- | --- |
| ESS 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi ESS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları ESS 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetilmesi ESS 4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği ESS 5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim ESS 6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ESS 8: Kültürel Miras ESS 10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı |  |

TULİP Projesi kapsamında hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi dokümanına uygun olarak hibe proje faaliyetlerinin çevresel ve sosyal taraması yapılarak söz konusu faaliyetlerin çevresel ve sosyal riskleri ve bu kapsamda hazırlanması gereken çevresel ve sosyal yönetim araçları ve/veya hibe sözleşmesinde yer alması gereken ek çevresel ve sosyal maddeler belirlenmiş ve EK A’da verilen Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi’nde sunulmuştur.

Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi’nde “Düşük-Orta” riskli olarak sınıflandırılan hibe alt projeleri için EK B’de verilen kontrol listesi kullanılarak Merkezi Proje Ugulama Birimi koordinasyonunda İl Proje Uygulama Birimleri tarafından Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanacak ve bu ÇSYP, OGM bünyesindeki Proje Koordinasyon Birimince onaylandıktan sonra ilgili işin temin edilmesi için yapılacak ihalenin ihale dokümanlarına dahil edilecektir. ÇSYP, Yüklenici ile yapılacak Sözleşmenin bir parçası olacak ve Yüklenci çalışmalarını bu ÇSYP’ye uygun olarak yürütecektir.

EK A’da verilen Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi’nde çeşitli hibe alt projeleri için belirlenmiş olan ek çevresel ve sosyal maddeler ise İl Proje Uygulama Birimleri tarafından ilgili hibe sözleşmelerine eklenerek hibeden yararlanmaya hak kazananların faaliyetlerini bu hususlara riayet ederek yürütmesi temin edilecektir.

EK A - Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi

EK B - Hibe Alt-Projeleri Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listesi

#### EK-9: Uygulama Planı (örnek)

…………………. (Destek Konusunu Yazınız)

(Kategori:   ………………….... Örn.Bitkisel Üretim veya Hayvansal Üretim)

UYGULAMA PLANI

İl ve İlçesi			:

Mikro Havza Adı	:

Tarih				:

Bu doküman Örnek olarak hazırlanmıştır.

Her bir Mikro Havza Planı ve Destek Kategorisi için ayrı ayrı hazırlanır.

İPUB hazırlayacağı dokümanı faaliyet konusuna göre geliştirebilir.

................ (Destek Konusunu Yazınız)

UYGULAMA PLANI

| Ana Bileşen |  |
| --- | --- |
| Alt Bileşen |  |
| Ana Faaliyet |  |
| Alt faaliyet |  |

Amaç ve Gerekçe:

Uygulama:

Uygulama Sahası:

Yararlanıcı Sayısı*

| Mikro Havza Adı | Köy Adı | Yararlanıcı (Kadın) | Yararlanıcı (Erkek) | Yararlanıcı (Genç) | Yararlanıcı (Toplam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam |  |  |  |  |  |

*Yararlanıcı sayılarını, hibe programı kapsamında yer alan hedef gruba göre yazınız.

Uygulama Kapsamı ve Tahmini Bütçe (KDV dahil TL)

| Mikro Havza Adı | Yararlancı Sayısı (Toplam) | TULİP Katkısı (%) (TL) | Yararlanıcı Katkısı Nakdi (%) (TL) | Toplam Bütçe (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam |  |  |  |  |

Taslak Uygulama Takvimi (………. Yılı)*:

| Yıllar | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | …. |  |  |  | … . |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  | …. |  |  |  |
| Haftalar | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uygulama Planı Hazırlanması | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPUB onayı |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dünya Bankası onayı |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İPUB ihale |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yatırımın Gerçekleşmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

*Tablo örnektir.

Diğer Açıklamalar:

EKLER

1: Teknik Şartname

2: Hibe Çağrısı Kılavuzu

………. YILI

………. HİBE PROGRAMI

(Dönemi) ...……... (Örnek: I. Hibe Çağrısı)

İl Adı				:

Mikro Havza/İlçe Adı	:

Tarih				:

(DESTEK KONUSUNU YAZINIZ)

HİBE ÇAĞRISI KILAVUZU

Hibe İlan Tarihi	:

Başvuru Başlangıç Tarihi	:

Başvuru Bitiş Tarihi	:

Başvuru Yeri	:

1. Giriş

2. Kısaltmalar

3. Uygulanacak Mikro Havza/İlçe

4. Hedef Grup

5. Desteklenecek Yatırımın/Faaliyetin Kapsamı

6. Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

7. Başvuru Dosyasında Yer Alan Belgeler

8. Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

9. Süreç

Ekler:

Başvuru Formu ve Ekleri

Değerlendirme Tabloları

#### EK-10 Hibe Başvuru Formu

TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ

(TULİP)

HİBE BAŞVURU FORMU

| Başvuru Sahibinin Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Hibe Konusu | …………………………. |
| Başvuru Tarihi | ……./…../…..….. (gg/aa/yyyy) |

| Evrak Kayıt No |  |
| --- | --- |
| Bireysel Başvuru Numarası | ……./01/…………../………….. |

Uygulama Yeri

| İlçe | Köy/Mahalle | Ada/Parsel No | Kurulacak Alan (m2) |
| --- | --- | --- | --- |

1. FAALİYETE AİT BİLGİLERİ

1.1. Başvuru Sahibinin Bilgileri

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik Numarası |  |
| Telefon Numarası |  |
| İl / İlçe / Mahalle |  |
| Posta Adresi |  |

1.2 Yatırımın Amacı:

En fazla 5 satır olarak bilgi veriniz.

1.3 Yatırım Yeri:

Yatırım yeri hakkında bilgi veriniz. Arazinin durumu, kiralık veya mülk olup olmadığı, hisselilik durumu, su kaynağı ve yeri vb.

- Arazinin mevcut durumunu anlatınız:

- Arazinin mülkiyet durumunu yazınız (Kendisi/hisseli vb.):

- Arazi yerini, ulaşım durumunu, yolunun durumunu yazınız? (Mahalle içinde mi, yolu asfalt mı?)

4. BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN YAPILAN BEYAN

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak;

- Bu başvuru formunda ve ekindeki belgelerde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu,

- Başvuruda bulunduğum proje için gerekli finansman kaynaklarına, teknik donanım ve yeterliliklere sahip olduğumu,

- Ayni/nakdi katkı olarak belirttiğim katkıları zamanında ve tam olarak yapacağımı,

- Bu proje kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiç bir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden yararlanmayacağımı, aksi takdirde hibe desteğinden vazgeçeceğimi ve hiç bir hak talebinde bulunmayacağımı,

- Hibe Kılavuzunda belirtilen çerçevede hibe desteğinden yararlanmama engel bir durumda olmadığımı, herhangi bir kamu kurumunda çalışan olmadığımı,

- Hibeye hak kazanmam halinde sözleşme imzaladıktan sonra kendi payıma düşen yatırım tutarını verilen süre içersinde Muhasebe Mdürlüğündek TULİP emanet hesabına yatıracağımı,

- Verilecek eğitimlere katılacağımı,

- Kurulum ve yetiştiricilik süresi boyunca, yükleniciye hertürlü kolaylık ve yardımcıolacağımı ve yapılacak anket çalışmalarına katılacağımı, sorulacak sorulara doğru cevap vereceğimi,

- Ekli belgelerde verdiğim taahhütlere uyacağımı kabul ve beyan ederim.

| Adı Soyadı/Unvanı | Tarih | İmzası |
| --- | --- | --- |
|  | …../…../………. |  |

- Ek Belgeler

- EK-1 Güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi

- Ek-2 Arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise en az ……… yıllık muvafakatname, kiralık ise en az ………… yıllık kira senedi (Başvuru yaparken muvafakatname veya kira senedinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi imzalamaya çağrıldıklarında belgelerin noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur.)

- EK-3 Yararlanıcı Bilgi Formu

- EK-4 Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF)

- EK-5 Başvuru sahibinin son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje Bölgesinde olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtar onaylı)

- EK-6 Yararlanıcı tarafından verilen Taahhütname-1 ve 2

- EK-7 Eğer başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi

- EK-8 Eğer başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi

- EK-9 Eğer aynı hanede yaşayan en az %80 oranında engelli (tam bağımlı) birey varsa, engellilik durumunu gösteren rapor

6. AYNI HANEDE YAŞAYAN BİREYLER BEYAN FORMU

İkametgâhı başvuru sahibi ile aynı adreste olan tüm aile bireylerinin (çocuklar dâhil) bilgilerini eksiksiz olarak aşağıdaki tabloda doldurunuz.

Başvuru Sahibinin (ikametgâh bilgileri)

| İl |  | İlçe |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mahalle |  | Kapı No |  |

| T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) | Cinsiyeti |
| --- | --- | --- | --- |
| (ilk satıra başvuru sahibi bilgilerini yazınız) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

| Kendimin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak yazıldığını, belirtilen adreste en az 6 aydır ikamet ettiğimi beyan ederim. | Başvuru sahibinin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru yazıldığını, başvuru sahibinin en az 6 aydır belirtilen adreste ikamet ettiğini teyit ederim. |
| --- | --- |
| Başvuru Sahibi Tarih …../…../………. Adı Soyadı İmza | Mahalle Muhtarı Tarih …../…../………. Adı Soyadı İmza/Mühür |

7. YARARLANICI BİLGİ FORMU

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilgili birimleri tarafından Bakanlık kayıt sistemlerine göre doldurulacaktır. (Puanlamada kullanılacağından dikkatlice doldurulmalıdır.)

Sol tarafa asıl başvuru sahibinin bilgileri yazılmalıdır. Eğer dosyada bulunan ÇKS başvuru sahibine ait değilse, yani bir yakınına ait ÇKS ile başvururu yapıyorsa sağ tarafa ÇKS sahibinin bilgileri yazılmalıdır.

| Başvuru Sahibinin |  | ÇKS Sahibinin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  | Adı Soyadı |  |
| T.C. Kimlik No |  | T.C. Kimlik No |  |
| Cinsiyeti | [ ] Kadın | Cinsiyeti | [ ] Erkek - [ ] Kadın |
| Doğum Tarihi | ….. / ….. / ………. | Doğum Tarihi | ….. / ….. / ………. |
| HBS Kaydı |  | HBS Kaydı |  |
| [ ] HBS kaydı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvan sayıları yazılmıştır; |  | [ ] HBS kaydı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvan sayıları yazılmıştır; |  |
| Sığır |  | Sığır |  |
| Koyun |  | Koyun |  |
| Keçi |  | Keçi |  |
| Diğer |  | Diğer |  |
| HBS Görevlisi Adı Soyadı/İmzası Tarih ….. / ….. / ………. |  |  |  |
| ÇKS’ye kayıtlı arazi varlığı (da) |  | ÇKS’ye kayıtlı arazi varlığı (da) |  |
| Tümü* |  | Tümü* |  |
| ÇKS Görevlisi Adı Soyadı/İmzası Tarih ….. / ….. / ………. |  |  |  |

* Kendi malı, kiralık, hisseli vb. araziler dâhil ÇKS’ye kayıtlı tüm araziler

#### EK-12	 Yatırım Yeri Tespit Tutanağı

TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYON PROJESİ

HİBE FAALİYETLERİ İÇİN YATIRIM YERİ TESPİT TUTANAĞI

| Başvuru Sahibinin Adı Soyadı | : |  |
| --- | --- | --- |
| Hibe Konusu | : |  |
| Başvuru Numarası | : |  |
| Yatırım Yerinin Adresi | : |  |
| Ada / Parsel Numarası |  |  |

Aşağıda imzaları bulunan kişiler, yatırımcı tarafından gösterilen proje mahalline giderek yukarıda yazılan ada/parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde Hibe Kılavuzunda belirtilen hususlarda gerekli incelemeleri yapmıştır.

Yatırım yerinin TULİP kapsamında verilecek hibe konusu yatırıma uygun olduğu belirlenmiştir.

Hibe başvurusu kapsamında, yatırım yapılacak yer üzerinde, söz konusu yatırımın yapılmasına engel oluşturacak bina, inşaat gibi taşınmazlar ile montajı yapılmış veya yapılmamış makine, ekipman vb. taşınırların bulunmadığı, proje konusunun uygulanmasına mani olabilecek herhangi faaliyet yapılmadığı görülmüştür.

Mevcut bahçenin/tesisin yatırım için uygun ve faal halde bulunduğu yerinde görülmüştür. (Hibe konusu mevcut bahçeler/tesisler üzerine uygulanması gereken bir konu ise)

İşbu tutanak taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Tarih …. / …. / ……..

İPUB 	İPUB	Faydalanıcı

(Adı Soyadı - İmzası)	(Adı Soyadı - İmzası)	(Adı Soyadı - İmzası)

NOT: Uygulama yerine ait fotoğraflar eklenecektir.

#### EK-13	Taahhütname-1 Başvuru Aşaması

TAAHHÜTNAME-1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegre Projesi (TULİP) kapsamında …………………… Hibe programına başvuru yapmış bulunmaktayım.

Devlet memuru, kamu işçi veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanı olmadığımı kabul ve taahhüt ederim.

FAYDALANICI

(Adı-Soyadı)

(Tarih)

(İmza)

#### EK-14 Taahhütname 2-Başvuru Aşaması

TAAHHÜTNAME-2

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegre Projesi (TULİP) kapsamında …………………… Hibe programına başvuru yapmış bulunmaktayım.

Tarafımca sağlanması gereken nakit katkı payını (yararlanıcı katkısını) İl Muhasebe Müdürlüğündeki 333- Emanet Hesabının 02.31-  TULİP Projesi Kapsamında Vatandaşlardan Alınan Katkı Payı hesabına bana verilen süre içerisinde yatıracağımı, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra faaliyeti gerçekleştirmekten vazgeçmem durumunda yatırmış olduğum yararlanıcı katkı payının tarafıma iade edilmesini talep etmeyeceğimi ve hibe katkı payının finansmanında diğer kamu kaynakları ve/veya hibelerinden yararlanmadığımı kabul ve taahhüt ederim.

FAYDALANICI

(Adı-Soyadı)

(Tarih)

(İmza)

## 2. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TULİP POJESİNDE HİBE İÇEREN ALT PROJELERİ UYGULAMA USULLERİ

### 2.1. KAPSAM

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP); bir şemsiye projesi olup 2021 yatırım programına alınan Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi ve Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projenin Dünya Bankası nezdinde birleştirilmiş halidir.  TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (TULİP) , Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı ORKÖY kapsamındaki destekler; 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında tespit edilen  orman köylerinde, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ve 7022 sayılı Tamim çerçevesinde uygulanacaktır.

Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonun da Orman Bölge Müdürlükleri tarafından, proje de yer alan Yeşil ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ana bileşen altındaki 1. Bileşen Üst Havza rehabilitasyonu ve geçim  kaynakları iyileştirilmesi alt bileşeninde yer alan  ORKÖY kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için havzada bulunan orman köylerindeki köylülere ferdi hibe desteği gerçekleştirecektir.

### 2.2. PROJE MİKROHAVZA PLANLARININ ve ÇALIŞMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

Mikro havza planları hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar;

- Amaç; Bolaman ve Çekerek Havzası Rehabilitasyonu Projeleri kapsamında, Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi için orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarına destek vermek üzere, orman köylerinde uygulanabilecek sosyal ve ekonomik ferdi  veya tüzel kişiliklere ilişkin proje kapsamında önerilen projelerin uygulama planlarını oluşturmaktır.

- Alt/ Mikro Havza Planların hazırlanmasında ORKÖY desteklerinde ön görülen hususlar ve limitler göz önünde bulundurulacaktır. Daha önce yapılan tespitlere göre aşağıdaki alt projeler uygulanacaktır.  Yeni proje önerileri çıkması durumunda Dünya Bankası ile mutabık kalınarak bu proje teklifleri planlamaya dahil edilebilecektir.

- Mikro havza planlarının hazırlanmasında seçilecek köylerde özellikle yoksul hane halklarının söz konusu hibe programlarından yararlanmasına özen göstererek bu hanelerin iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ulaşmaları sağlanacaktır.

- Aşağıda belirtilen hibe programlarının uygulanması sırasında Dünya Bankası tarafından kabul edilen ve projenin tamamlayıcı dokümanı olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinde yer alan Çevre ve Sosyal Standartlara uyum zorunluluğu bulunmaktadır. Hibeden yararlanmaya hak kazananlar Bölüm - 2.8’de kısaca açıklamaları yer alan standartlara uyma konusunda hibe sözleşmesinde yer alan bir madde çerçevesinde taahhütte bulunacaklardır. Ayrıca, her bir hibe konusu göz önünde bulundurularak çevresel ve sosyal tarama listesi hazırlanmış ve söz konusu faaliyetlerin çevresel ve sosyal riskleri belirlenerek bu kapsamda hazırlanması gereken çevresel ve sosyal yönetim araçları ve/veya hibe sözleşmesinde yer alması gereken ek çevresel ve sosyal maddeler belirlenmiştir. Bölüm 2.8’de tanımlanmış çevresel ve sosyal yönetim araçları uygulayıcı kuruluşlar tarafından hazırlanarak ilgili ihale dokümanlarına dahil edilecek, Yüklenici ile yapılacak Sözleşmenin bir parçası olacak ve Yüklencinin çalışmalarını bu dokümanlara uygun olarak yürütmesini sağlanacaktır. Bölüm 2.8’de çeşitli faaliyetler için belirlenmiş olan ek çevresel ve sosyal maddeler ise ilgili hibe sözleşmelerine eklenerek hibeden yararlanmaya hak kazananların faaliyetlerini bu hususlara riayet ederek yürütmesi temin edilecektir.

Bileşen 1. Üst Havza rehabilitasyonu ve geçim  kaynakları iyileştirilmesi alt projeler doğrultusunda bu projede uygulanacak ORKÖY Projeleri:

| Sıra No | Hibe Desteğinin Adı | Hibe Oranı(%) | Faydalanıcı katkısı(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotovoltaik (PV) Sistemler | 60 | 40 |
| 2 | Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemleri | 60 | 40 |
| 3 | Dış Cephe Mantolama, Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi | 60 | 40 |
| 4 | Dam Örtülüğü | 60 | 40 |
| 5 | Mavi Yemiş Yetiştiriciliği | 50 | 50 |
| 6 | Çilek Yetiştiriciliği | 50 | 50 |
| 7 | Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği | 50 | 50 |
| 8 | Kültür Mantarcılığı | 50 | 50 |
| 9 | Süt Koyunculuğu | 50 | 50 |
| 10 | Manda Yetiştiriciliği | 50 | 50 |
| 11 | Fenni Arıcılık | 50 | 50 |
| 12 | Ana Arı Üretimi | 50 | 50 |
| 13 | Kadınların Destekçisi Köy Fırınları Projesi | 100 | 0 |
| 14 | Motorlu Testere | 50 | 50 |
| 15 | İş güvenliği elbisesi | 60 | 40 |
| 16 | Mantar Üretiminin Geliştirilmesi Projesi | 50 | 50 |
| 17 | Seracılık Projeleri | 50 | 50 |
| 18 | Süt Sığırcılığı | 50 | 50 |

- Mikrohavza planına alınacak köyler belirlenirken ormancılık faaliyetlerinin ve ormanlara baskının yoğun olduğu orman köyleri önceliklendirilecektir. Ayrıca Alt/ Mikro Havza Planları yapım aşamasında diğer paydaşların faaliyetleri ile entegrasyon sağlamayı hedefleyen mikro havzalar ve köyler dikkate alınacaktır. Aynı köylerde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlar ile aynı konuda proje önerisinden ve uygulanmasından kaçınılacaktır.

- Mikro havza planına dahil edilen her bir köyde aynı proje türünde en az 3 ünite uygulanacaktır. Köylünün talebi ve mevcut potansiyel kaynaklar göz önünde bulundurularak bir proje türünde desteklerinin etkinliğini ve verimliliğinin artırılmasına, ürünlerin pazarlanmasına katkı sağlayacak toplu uygulamalara özen gösterilecektir.

- Havza projesine dahil edilen ve Mikro Havza Planına esas teşkil edecek proje türü ve yararlanıcı/faydalanıcı sayısı tespit çalışmaları Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Mevzuatına uygun olarak yürütülecektir.

- Mikro havza planına esas teşkil edecek yararlanıcı sayıları, köye ait  sosyo-ekonomik veriler ve köylülerin talepleri doğrultusunda katılımcı bir anlayışıyla yapılmasına dikkat edilecektir.

### 2.3. UYGULAMA TİP PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Uygulanacak projelerde, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığınca yıl içerisinde hazırlatılan/ hazırlanan ve onaylanmış “Tip Projeler” veya ihtiyaca binaen TULİP için hazırlanacak olan tip projeler veya Teknik şartname ile piyasa araştırma tutanağı  kullanılacaktır. Eğer uygulanmak istenen projeye ilişkin “Tip Proje” yoksa, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Ferdi Tip Proje hazırlama esas ve usulleri göz önünde bulundurularak ilgili Bölge Müdürlüğünce Havza Projesinde belirlenen limitler çerçevesinde yeni Tip Proje hazırlanarak onaylanır ve uygulanabilir. Tip Projede yaklaşık maliyetler belirlenmiş olacaktır.

### 2.4. ÇALIŞMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

Orman İşletme Müdürlükleri çalışma programlarını, Mikrohavza planlarında yer alan Orman köyleri için  önerilen proje türü ve sayılarını, yıllık proje üst limitlerini göz önünde bulundurarak, tahsis edilen yıllık ödenek miktarlarını aşmamak kaydıyla ORBİS’te tanımlanacak olan ilgili proje ara yüzü üzerinden hazırlayacaklardır.

#### 2.4.1  HAK SAHİBİ (FAYDALANICI) TESBİTİ

Faydalanıcılar,  Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı  ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   ve ORMAN KÖYLÜLERİNİN DESTEKLENMESİNE AİT TAMİM (NO:7022)  çerçevesinde belirlenecektir.

Yönetmelik:

https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane-sitesi/mevzuat-sitesi/Yonetmelikler/ORMAN%20K%C3%96YL%C3%9CLER%C4%B0N%C4%B0N%20KALKINDIRILMALARININ%20DESTEKLENMES%C4%B0%20FAAL%C4%B0YETLER%C4%B0NE%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf

Tamim:

https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane-sitesi/mevzuat-sitesi/Tamimler/7022%20NOLU%20TAM%C4%B0M.pdf

a) Duyuru Yapılması: Proje dahil edilen köylerde yapılacak desteklemelerden faydalanacak olanların tespiti için köye gelineceği, yararlanmak isteyen kişilerle beraber muhtar ve ihtiyar heyetinin de toplantıda hazır bulunmaları gerektiği hususunda en az yedi (7) gün önceden köy muhtarlıklarına işletme müdürlüklerince bir tebligat yapılacak ve ekinde ilan örneği gönderilecektir. (EK.1) (Tamim NO:7022 EK-10, EK-11)

b) Belirlenen gün köye gidildiğinde verilecek desteklerden yararlanmak isteyenlerin belirlenmesi için yetkililerin geldiği ve toplantı yeri, alışılmış usullerle ikinci kez ilan edilecektir.

c) Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenmesi: Mahallinde yapılan ilandan sonra, köylülerin hazır bulunduğu toplantıda proje amaçları ve verilecek destekler ile ilgili  bilgilendirme yapılacak, katılımcıların soruları cevaplanacaktır. Toplantı sonrasında verilen bilgilerin de yer aldığı bilgilendirme tutanağı (Ek:2) düzenlenerek toplantıda hazır bulananlar tarafından imzalanacaktır. Kişilerin imza atmama hakkı saklı tutulacaktır. (Bilgilendirme Tutanağı toplantıya katılmaları halinde ORKÖY Şube Müdürü/Teknik Eleman ve İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefi, Köy Muhtarı, İhtiyar Heyeti ile toplantıda hazır bulunan köylülerin tümü tarafından imzalanır. Tamim NO:7022 EK-12)

d) Hak sahibi olabilmek için orman köyü/mahallesinde tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet etme şartı aranmaktadır. Ancak, bir defaya mahsus olmak üzere, tespit tarihi itibariyle eğitim, sağlık vb. nedenlerden dolayı iki aydan fazla olmayan adres değişikliği yapanlar da TULİP projesi desteklerinden faydalanabilir.

Desteklemeler, aynı hanede oturan aileden anne, baba veya bekar olan reşit çocuklardan yalnızca birisine verilebilir.

Yararlanıcı aileden reşit bekar çocuk ile anne ve babadan her birinin de kamuda daimi işçi, memur, esnaf ve icralık durumunda olmaması gerekmektedir.

Aynı aileden ORKÖY kredisi kullanıp da, borcunu Genel Müdürlükçe belirlenen geri ödeme planına göre ödemeyerek icraya düşenlere ve icra yoluyla tahsilat yapılan ailenin fertlerine destek verilemez hususları göz önünde bulundurulacaktır.

- Bolaman ve Çekerek Havzası Projelerinde seçim kriterleri uygulanacak olup puanları eşit olanlar arasında kura ile tespit yapılacaktır.

- Şehit yakınları (Şehidin anne-baba, eşi veya çocukları) ile gaziler kuraya tabi tutulmadan öncelikli olarak destekten yararlandırılırlar.

- Uygulama sürecinde proje desteğinden faydalanmaktan vazgeçenler olabileceğinden toplantıda hazır bulunan ve müracaat edenlerden talep sahipleri için “Bolaman ve Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projeleri Kapsamında Orköy Faaliyetleri İle Desteklenecek Kişilerin Seçimi İçin Puan Formu” doldurularak en çok puan alandan başlamak üzere proje desteği alma şartlarına haiz oldukları belirlenenlerin tümü için sıra numarası verilerek asil ve yedeklerin yer aldığı liste düzenlenecek, listede yer alan isimlerinin karşıları imzalattırılarak tutanağa bağlanacaktır.

- Yararlanıcılar tespit edildikten sonra kendilerinden müracaat dilekçesi, uygulanacak projeye ilişkin özel kurs belgeleri (arıcılık, seracılık vs.) istenecektir. Bu belgelerde yazılı bilgiler ilgililerin kimlik bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir. (Müracat Dilekçesi Tamim NO:7022 EK-14)

- TULİP Projeleri kapsamında desteklemeler her bir proje için ticari faaliyet olan hayvancılık, seracılık, mantarcılık vb. faaliyetler %50 faydalanıcı katkısı, %50 Hibe kullandırılması, ormanlar üzerindeki baskıyı ve odun tüketimini azaltıcı ve ticari faaliyet olmayan bina yalıtımı, kat kaloriferi, güneş enerjisi ile su ısıtma, fotovoltaik (1,5 kWe) elektrik üretimi vb. projeler %40 faydalanıcı katkısı, %60 hibe kullandırılması esasına göre yürütülecektir.

- Asil listedeki faydalanıcılar tespit tarihinden sonra 10 gün içerisinde, uygulanacak Projeye ilişkin hazırlanan “Tip Proje” maliyetinin veya piyasa araştırmasının   faydalanıcı katkısını (%50 veya %40), Orman İşletme Müdürlüğü adına bankada açılacak emanet hesabına yatırmak zorundadır. Verilen süre içerisinde faydalanıcı katkısını yatırmayanların yerine yedek listede yer alanlara sıra ile bilgi verilerek 10 gün içerisinde faydalanıcı katkısını yatırmaları istenecektir.

- İhale sonucunda tekliflerin tip projede belirlenen proje maliyetinin veya piyasa araştırmasının  altında kalması durumunda ihalenin tamamlanması, kabulü ve yüklenici firmaya ödemenin yapılmasından sonra kalan tutar faydalanıcıya iade edilecektir.

- Fenni arıcılık desteklemesinden faydalanacak olan şahıslardan kurs bitirme belgesi istenecektir.

- Tespit çalışmalarından sonra belirlenen yararlanıcıların yararlanıcı katkılarını Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bankada açılacak emanet hesabına yatırmasından sonra Bolaman ve Çekerek Havzası Projeleri IPF Borçluları için Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemeleri (Kasim 2020) (“Satın Alma Düzenlemeleri”)  usul ve esaslarına göre satın alma ve uygulama sürecine başlanacaktır.

- Yararlanıcılar, kendilerinden istenen  tüm belgeleri uygun olarak hazırlamak ve süresi içerisinde ilgili idareye sunmakla yükümlüdür.

- Süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu projelerinde hayvanlar, ihaleyi alan  alınan yüklenici tarafından bir yıllığına sigorta ettirilerek, faydalanıcılara teslim edilecektir. Bundan sonraki aşamada yararlanıcılarca hayvanları sigorta ettirilecektir.

- Süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu projelerinde hayvanlar, ihaleyi alan  yüklenici tarafından faydalanıcılara ihalede belirtilen  orman köyü/mahallesinde teslim edilecektir.

|  | BOLAMAN VE ÇEKEREK HAVZASI REHABİLİTASYON PROJELERİ KAPSAMINDA ORKÖY FAALİYETLERİ İLE DESTEKLENECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ İÇİN PUAN FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adı ve Soyadı | : |  |  |
|  | İlçesi | : |  |  |
|  | Köyü | : |  |  |
|  | Destek Konusu | : |  |  |
|  | Kriterler | Kriter Ağırlığı | Puanı | Verilen Puan |
|  | Yaş | 50 yaşından büyük | 2 |  |
|  |  | 50 yaşından küçük | 5 |  |
| Genel kriterler | Cinsiyet | Kadın | 2 |  |
|  | Medeni durum | Dul ve/ veya yetim çocuklu bayan | 3 |  |
|  | Yıllık Gelir | Yıllık geliri 25.000 TL’den az | 5 |  |
|  |  | Yıllık geliri 25.000 TL’den çok | 2 |  |
|  | Köyde İkamet Süresi | 1-5 yıl arası | 2 |  |
|  |  | 5 yıldan fazla | 4 |  |
|  | Ana Geçim Kaynağı | Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar (Sosyal güvencesi olmayanlar, çiftçi Bağ-Kur'una tabii olanlar ile isteğe bağlı sigortalılık primini ödeyenler) | 5 |  |
|  |  | Diğer (Emekli, mevsimlik işçi, özel sektörde çalışan işçi vb.) | 2 |  |
|  | Başka Konuda ORKÖY'den Kredi Kullanımı | Evet | 2 |  |
|  |  | Hayır | 5 |  |
|  | Toprak Muhafaza Faaliyetlerine Katılım | Var | 4 |  |
|  |  | Yok | 2 |  |
|  | Şehit Ailesi, Gazi ve Engelli | Evet | 5 |  |
|  | Ara toplam |  | 50 |  |
| Proje konusuna göre uygulanacak kriterler | Şebeke Suyunun Yeterliliği (Gün Isı Projesi) | Evet | 2 |  |
|  | Arı Varlığı (Arıcılık Projesi) | 20 kovandan az | 3 |  |
|  |  | 20-40 kovan arasında | 5 |  |
|  |  | 40 kovandan fazla | 1 |  |
|  | Deneyim (Ekonomik amaçlı projeler ) | Var | 10 |  |
|  | Arazi Mülkiyeti (Bitkisel ve hayvansal üretim) | Kendisinin | 4 |  |
|  | Damla Sulamaya Uygun Su kaynağı (Bitkisel üretim) | Var | 5 |  |
|  | Yeterli İşgücü Varlığı (ekonomik amaçlı projeler) | Var | 5 |  |
|  | TOPLAM |  | 35 |  |
|  | Not-1: Projelerinden Aynı hanede oturan aileden anne, baba veya bekar olan reşit çocuklardan sadece bir kişi faydalanır. Eşinden ayrılmış veya eşi vefat etmiş çocuklarıyla birlikte yaşayan kişiye de destek verilebilir. |  |  |  |
|  | Not-2: Projelerinden kamuda daimi işçi, memur ve esnaf olanlar faydalanamaz. |  |  |  |
|  | Not-3: Haklarında idari ve icra takibatı bulunan kişiler Projelerden faydalanamaz. |  |  |  |
|  | Not-4: Uygulanacak projeye köyde yeterli talep çıkmaması durumunda; önceki yıllarda desteklerden faydalananlar ve nitelikleri uygun olanlar arasından İdare tarafından uygun görülmesi halinde, "Tutanak" düzenlemek suretiyle 2. bir projeden faydalandırılabilirler. |  |  |  |
|  | Not-5: Önceki yıllarda bu proje kapsamında Arıcılık (Boş Kovan veya Arılı Kovan + Elektroşoklu Çit Sistemi), Yeni Sera ve Mantolama+Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi Sistemi desteklerinden faydalananlar, ikinci kez bu desteklerin herhangi birinden faydalanamaz. |  |  |  |
|  | Not-6: Dam Örtülüğü Projesi, kaplama yapılacak çatının yüzey alanı 150 m²'ye kadar olan konutlarda uygulanır. Çatı alanı 150 m² den büyük konutlarda meydana gelecek ek maliyet faydalanıcı tarafından karşılanır. |  |  |  |
|  | Not-7: Projeye hak sahibi olacak kişilerin tespitleri sırasında, köyde uygulanacak olan projelerden bir kişi tekbir projeye başvuru yapabilir 2. bir projeye başvuru yapamaz. |  |  |  |
|  | Not-8: Tespitler esnasında yapılan puanlama; hak sahibinin sözlü beyanı ile düzenlendiğinden, yapılan puanlama geçicidir. Daha sonra yapılacak olan araştırma neticesinde faydalanıcının puanı kesinleşecektir. |  |  |  |
|  | DÜZENLEYENLER |  |  |  |
|  | ….. /….. /202. |  |  |  |
|  | ……………………….. | ……………………….. |  |  |
|  | Orm. İşl. Md. Yard. | Orman İşletme Şefi |  |  |
|  | Hak Sahibi | Köy Muhtarı |  |  |

### 2.5. SATIN ALMA USULU

- Proje kapsamında, illerde hibe içeren alt projeler Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığından uygunluk görüşü alınarak ilgili idare tarafından ihale usulüyle alınacak/yapılacaktır.

- ORKÖY Faaliyetleri ile ilgili her türlü yapım, mal, alımları ile ilgili ihaleler ve satın almalar, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü (OBM PUB) ve İlgili Orman işletme Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

- Bolaman ve Çekerek Havzası Projeleri kapsamındaki yapım, mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımlarının temininde; IPF Borçluları için Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemeleri (Kasim 2020) (“Satın Alma Düzenlemeleri”) usulleri kullanılacak ve projenin satın alma doküman ve kılavuzlarında yer alan prosedür ve kurallara uyulacaktır.

- İhalenin hazırlık aşamasından iş teslimi de dahil olmak üzere geçen sürede; Proje Bölgesel Uygulama Birimi Başkanı (BPUB) konumundaki ve Bölge Müdürü, Bölgesel Proje Koordinatörü Bölge Müdürü Yardımcısı ile Gerçekleştirme Görevlisi olarak faaliyet gösterecek ilgili İşletme Müdürü/Fidanlık Müdürü, İşletme Şefleri aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İhale ve alım süreçleri Dünya Bankası ihale alım usulleri ve ödeme usulleri POM içeriğinde ve bu klavuzdaki TRGM kısmında detaylı olarak izah edilmiştir. Alımı yapılan mal/ yapım işi, muayene kabul usullerine uygun olarak kabulü yapılarak yararlanıcılara tutanak ile teslim edilecektir.

- Mal teslimi/İş bitiminde kesilen ve idarenin ödeyeceği orandaki kadar fatura tutarı ve KDV bedelinin ödenmesi için Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve imzalanan ödeme emri belgeleri, taaahüt dosyası ve Ek-3 formları ile birlikte Genel Müdürlük PKB’ye ve Merkez Saymanlığına gönderilecektir. Yararlanıcının emanet hesapta bekleyen katkı payından ödeme ise; faydalanıcının katkı yüzdesi oranında kesilecek fatura tutarının ilgili yükleniciye ödenmesi amacıyla ilgili bankaya yazı yazılacaktır. İşin adı, mal/ işi yapan yüklenici ve yararlanıcının adı belirtilerek belirtilen fatura tutarının yararlanıcı adına yükleniciye ödenmesi ve dekontunun idareye gönderilmesi istenecektir. Ödeme emri belgeleri ile birlikte dekont muhafaza edilecektir. İhale sonucunda kırım olması durumunda artan bedel yararlanıcıya iade edilecektir.

### 2.6. YARARLANICININ SORUMLULUKLARI

- Uygunacak hibe alt projeleri yararlanıcı tespitinden sonra Yararlanıcı ile İdare Arasında Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Ferdi Kredi Destekleri Mevzuatı çerçevesinde “FAYDALANICI SÖZLEŞMESİ” imzalanacak olup, söz konusu sözleşme projeler Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Mevzuat çerçevesinde hazırlanarak tespit çalışmaları sürecinde faydalanıcılara imzalatılacaktır.

- Faydalanıcı, proje konusu faaliyet kapsamında edindiği girdileri proje amaç ve hedefleri doğrultusunda ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve yıllık denetimlerde idare yetkililerine göstermekle yükümlüdür.

- Faydalanıcıların; hayvanların yavrulayıp çoğalması ve bunların satılması, hayvanlardan elde edilen ürünlerin satılması ile gelir temin etmesi hedeflenmiştir. Fakat verilen hayvan adedi altına düşülmemesi esastır.

- Hibe destekleri ilgili “Orman Köylülerinin Desteklenmesine ait tamim no:7022” deki Ferdi Kredi Ödeme planınında  yeralan ilgili  Tip projenin vade süresince   takip edilecektir.  Takip ve kontroller sonucunda taahhüt ihlalleri tespit edilmesi durumunda projeler Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı desteklerine ilişkin bu kılavuzda belirtilen Yönetmelik, Tamim, esas ve usullere göre işlem yapılacaktır. Verilen süre sonunda taahhüt ihlalini gidermeyenler hakkında, verilen hibe miktarının, projeler Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı ferdi kredi uygulamalarına ilişkin güncel mevzuatlarda belirtilen taahhüt ihlallerinde uygulanan kanuni faiziyle birlikte geriye alınması için yasal işlem başlatılacaktır.

- Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlar için “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ve “Orman Köylülerinin Desteklenmesine Ait Tamim, NO:7022” geçerlidir. Aşağıda TULİP Projesi Hibe Desteği Sözleşmesi taslağı verilmiştir.

### 2.7. HİBE SÖZLEŞMESİ

Uygulanacak hibe alt projeleri yararlanıcı tespitinden sonra Yararlanıcı ile İdare Arasında imzalanacak olan Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Ferdi Kredi Destekleri Mevzuatı çerçevesinde “FAYDALANICI SÖZLEŞMESİ” taslağı aşağıdaki gibidir:

TULİP PROJESİ HİBE DESTEĞİ SÖZLEŞMESİ

İdaremiz ile aşağıda adı soyadı ve adresleri yazılı olan yararlanıcılar arasında, müştereken belirlenen şartlarla hibe sözleşmesi akdedilmiştir.

GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER

MADDE 1 – AMAÇ

1.1 Bu hibe sözleşmenin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı.Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) uygulanmasına yönelik proje maliyetinin bir kısmı için Yararlanıcıya  hibe yapılmasıdır.

1.2 Bu Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, yararlanıcıya hibe yapılacağını Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü kabul etmektedir.

1.3 Faydalanıcı, Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü arasında 07.10.2021 tarihinde imzalanan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TULİP Uluslararası Finans Anlaşması, Ana Dizayn Raporu ve diğer proje dokümanları gerekliliklerini kabul ettiğini taahhüt eder.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ

2.1 Bu hibe sözleşmesi, her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

2.2 Proje’nin yatırım süresinin başlangıç tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarih olan …/…/ …… Tarihidir.

2.4 Bu hibe sözleşmesi, yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren hibe konusu projedeki işletme süresi sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3 – PROJENİN FİNANSMANI

3.1 Projenin toplam tutarı,  ............................................. (KDV dahil belirtilecektir) TL’dir.

3.2 Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak hibe miktarının tutarı KDV dahil ….....................TL’dir.

3.3 Faydalanıcı tarafından sağlanacak katkı payı miktarının tutarı KDV dahil ….....................TL’dir.

MADDE 4 – GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Yararlanıcı, Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra alt proje için belirlenen Yararlanıcı katkı payı oranında oluşan miktarı nakit olarak ……………Orman Bölge Müdürlüğü (OBM)……………..Orman İşletme Müdürlüğü(OİM) tarafından bankada açılacak …………………………………emanet hesabına yatıracaktır.

4.2 İdare Yararlanıcı katkı payının belirtilen emanet hesabına yatırılmasından sonra alınacak mal ve hizmet ile yaptırılacak işin ihalesini Dünya Bankası ihale usullerine ve muayene ve kabul usullerine göre gerçekleştirerek  ve kabulünü yaparak Faydalanıcıya teslim edecektir.

4.3 İhale sürecinde teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin altında kalması durumunda Yararlanıcı katkı payından artan kısım emanet hesabından faydalanıcıya ödenecektir.

4.4  Uygulanacak proje Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığınca (ORKÖY) geliştirilecektir.

4.5 Faydalanıcı, proje tanımında belirtilen şekilde projesini tam olarak uygulayabilmek ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek için, gereken tüm mali kaynakları, insan kaynaklarını ve diğer maddi kaynaklarını seferber etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.6 Yararlanıcı yatırımı tamamladıktan sonra tesisin girişinde görünecek şekilde OGM tarafından standartları bildirilecek olan görünürlük levhasını asacak ve yaydalanıcı bu levhanın orada muhafazası ile yükümlüdür.

4.7 Projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların ihale sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, OBM, OİM ve kontrol komisyonu sorumludur.  İş tamamlandığında idare tarafından kabulü yapılarak faydalanıcıya teslim tesellüm tutanağı ile teslim edilir.

4.8 Faydalanıcı, idare tarafından ihale sonrası alınan malı/tamamlanan işi teslim aldıktan sonra projeyi kendi sorumluluğu altında ve TULİP tanımına uygun şekilde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmayı taahhüt etmektedir.

4.9 Yararlanıcı Dünya Bankası tarafından kabul edilen ve projenin tamamlayıcı dokümanı olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinde yer alan Çevre ve Sosyal Standartlara ve projeye özel çevresel ve sosyal doküman içerisinde yer alan taaahütlere, önlemeler uygun olarak yatırımını tamamlamayı ve işletmeyi taahhüt eder. Hibe kapsamında hazırlanacak olan projeye özel çevresel ve sosyal doküman içerisinde yer alan önlemlere, taahhütlere vs. uygun olarak tüm projenin yürütülmesi, izlenmesi gerçekleştirilecektir

MADDE 5- MALİ MESULİYET

5.1 Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü hayvancılık mal alımı ihalelerinde Yükleniciden malın teslimi sırasında bir yıllık sigortasının yapılmasını sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçte Yararlanıcı hayvanlarının sigortasını yaptıracaktır. Sigortası yapılarak teslim edilen hayvanlarda oluşabilecek ölüm ve sağlık sorunlarından idare sorumlu değildir. Yüklenici belirtilen sağlık koşullarında sağlıklı gebe hayvanı Yararlanıcıya teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu projelerinde hayvanlar, ihaleyi alan  alınan yüklenici tarafından faydalanıcılara orman köyü/mahallesinde teslim edilecektir.

5.2 Yararlanıcı, bu proje ile edinilen taşınır ve taşınmaz malların amacına uygun kullanılmaması, Genel Müdürlükten izin alınmaksızın kiraya verilmesi, devredilmesi, satılması ve sözleşmede belirtilen hükümlere uyulmamasının taahhüt ihlâli olduğunu, ihlâlin tespiti halinde aykırı durumların doksan (90) gün içinde düzeltilmesinin İdare tarafından isteneceğini, verilen sürenin sonunda uyarılan hususların yerine getirilmediği anlaşıldığında verilen hibenin tebligat tarihinde muaccel hale geleceğini ve tebligat tarihinden itibaren geri alma tarihindeki kanuni faizi ile birlikte geri alınacağını kabul eder.

MADDE 6- PROJE SONUÇLARININ VE EKİPMANIN MÜLKİYETİ VE KULLANIMI

6.1 İdare tarafından Dünya Bankası İhale usullerine göre alımı yapılarak teslim alınan  inşaat, makine-ekipman ve malzemeler ve mallar teslim ve tesellüm tutanağı ile Yararlanıcıya teslim edilir. Ruhsat ve diğer mülkiyet devir belgelerinin kopyaları OBM, OİM tarafından ihale dosyasında ve diğer arşivde raporlamalarda kullanılmak üzere muhafaza edilir. İlgi Teslim edilen mal/ yapım işleri; bu sözleşme süresi boyunca proje doğrultusunda kullanmak koşuluyla faydalanıcıya aittir.

6.2. Faydalanıcıya teslim edilen mal/ yapım işi; OBM, OİM’ce her yıl mahallinde düzenli olarak kontrol edilmesi, rapora bağlanması ve raporların dosyasında muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Yararlanıcı bu hususta idareye gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür.

6.3 Bu hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine, ekipman ve tesisin yeri ancak mücbir sebep ve/veya kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar plan değişikliği, yasal mevzuat değişikliği olması durumunda OBM’nün onayı ile değiştirilebilir.

MADDE7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

7.1 Hibe sözleşmesi veya eklerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, bir ek metin şeklinde yazılı olarak yapılır ve tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ve OBM, OİM onayı ile gerçekleşir.

7.2 Bir sözleşme değişikliği ek metni, hibe kararının sorgulanmasını gerektiren veya hibe talebi ile başvuranlara eşit muamele yapılması hususuna aykırı düşen bir sözleşme değişikliği tesis etme amacına veya etkisine haiz olamaz. Madde 3.2 ve 3.3’te belirtilen azami hibe miktarı artırılamaz.

MADDE 8- DEVİR

8.1 Hibe sözleşmesi hiç bir şekilde üçüncü taraflara devredilemez.

8.2 Hibe sözleşmesi sonucu sağlanan makine ekipman ve tesisin işletmesi üçüncü taraflara devredilemez.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ

9.1. Proje uygulamalarının Yararlanıcı tarafından hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanır.  OİM tarafından tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine; projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda bir ihtar yazısı yazılarak, istenen sürede mal ve malzemenin tekrar teslim ve tesellümdeki adetlerince bulundurulması, sera vb. tesislerde gerekli üretimlerin çalışmalarının yapılması istenir.  Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen 90 gün içerisinde ikazın yerine getirip getirmediği tespit edilir. Yerine getirmediği tespit edildiği takdirde, Orman İşletme Müdürlüğünce  verilen hibe miktarının yasal faiziyle geriye alınması için hukuki işlemler başlatılır.

9.2 Hibe Sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması,  yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunduğu tespit edildiği takdirde hibe sözleşmesi feshedilir.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkta tarafların bulunduğu yere en yakın yerin mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan eder…../…./…..

EKLER

- Yararlanıcı Ait Kimlik Fotokopisi

TARAFLAR

YARARLANICI								         İDARE

Ad               :

TC No          :

İmza              : 								             Orman İşletme Müdürü

Adres          :

Telefon No  :

### 2.8. DÜNYA BANKASI ÇEVRE VE SOSYAL STANDARTLARI

Dünya Bankası finansmanlı TULİP’in hazırlık aşamasında projenin uygulanması sırasında dikkate alınmak üzere Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi dokümanı hazırlanmıştır. Bu doküman, ulusal çerçeveye ve Dünya Bankası'nın çevre ve sosyal çerçeve gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Dünya Bankası, projeleri (i) Yüksek Riskli, (ii) Önemli Riskli, (iii) Orta Riskli veya (iv) Düşük Riskli olmak üzere dört kategoriden birine ayırmaktadır. Banka, uygun risk sınıflandırmasını belirlerken bir yandan projenin türü, yeri, duyarlılığı ve ölçeği gibi ilgili konuları dikkate alırken, diğer taraftan potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerinin doğası ve büyüklüğünü, ayrıca uygulayıcı kuruluşların çevresel ve sosyal riskleri yönetme kapasitesi ve taahhüdünü de dikkate almaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu doküman içerisinde projede yer alan uygulayıcı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek alt projeler ve hibe programların Dünya Bankası’nın kabul ettiği 10 adet çevresel ve sosyal standarttan 8’ine uyması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilecek her bir hibe programında aşağıda listelenen ve hibe programlarının uygulanmasında da dikkate alınacak standartlar belirlenmiştir.

| TULİP kapsamında uyulması gereken standartlar |  |
| --- | --- |
| ESS 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi ESS 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları ESS 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetilmesi ESS 4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği ESS 5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim ESS 6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ESS 8: Kültürel Miras ESS 10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı |  |

TULİP Projesi kapsamında hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi dokümanına uygun olarak hibe proje faaliyetlerinin çevresel ve sosyal taraması yapılarak söz konusu faaliyetlerin çevresel ve sosyal riskleri ve bu kapsamda hazırlanması gereken çevresel ve sosyal yönetim araçları ve/veya hibe sözleşmesinde yer alması gereken ek çevresel ve sosyal maddeler belirlenmiş ve EK A’da verilen Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi’nde sunulmuştur.

Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi’nde “Düşük-Orta” riskli olarak sınıflandırılan hibe alt projeleri için EK B’de verilen kontrol listesi kullanılarak Bölgesel Proje Uygulama Birimleri tarafından Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanacak ve Proje Koordinasyon Birimince onaylandıktan sonra ilgili işin temin edilmesi için yapılacak ihalenin ihale dokümanlarına dahil edilecektir. ÇSYP, Yüklenici ile yapılacak Sözleşmenin bir parçası olacak ve Yüklenci çalışmalarını bu ÇSYP’ye uygun olarak yürütecektir.

EK A’da verilen Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi’nde çeşitli hibe alt projeleri için belirlenmiş olan ek çevresel ve sosyal maddeler ise Bölgesel Proje Uygulama Birimleri tarafından ilgili hibe sözleşmelerine eklenerek hibeden yararlanmaya hak kazananların faaliyetlerini bu hususlara riayet ederek yürütmesi temin edilecektir.

Proje Koordinasyon Birimi, her bir alt faaliyetin, projenin tamamlayıcı dokümanı olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine ve hibe kilavuzunda ve/veya alt faaliyetlere özel hazırlanacak çevresel ve sosyal dokümanlar içerisinde yer alan önlemlere, taahhütlere vs. uygun olarak yürütülmesini sağlamak, izlemek ve gerekli raporlama faaliyetlerini Bölgesel Proje Uygulama Birimleri ile birlikte yürütmekten sorumludur.

EK A - Çevresel ve Sosyal Tarama Listesi

EK B - Hibe Alt Projeleri Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listesi

EK.1 DUYURU YAZISI

T.C.

………………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

…. ….…………..Orman  İşletme Müdürlüğü

Sayı	:

Konu	:

.......................... Köyü Muhtarlığına

........ yılında Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Bolaman ve Çekerek Havzası Rehabilitasyon projeleri kapsamında olan ORKÖY projelerinden faydalandırılmak üzere köyünüz çalışma programına alınmıştır.

Aşağıda proje türü ve ünite sayısı belirtilen hibenin tespiti işlemi için ../.../2022  tarihinde köyünüze gelinecektir.

Buna göre aşağıdaki hususların yerine getirilmesini rica ederim.

Orman İşletme Müdürü

Adı ve Soyadı

İmza

1-Köyünüze gelineceğinin tebligatın alındığının en geç ertesi günü köyünüze ait usullerle ilan edilmesini,

2-Hibeye  talipli şahısların köyde hazır bulunmalarını,

3-Muhtar veya en az bir azanın hazır bulunmaları,

Gerekmektedir.

Ek: İlan Tutanağı

Proje Türü				Ünite Adedi

EK.2

BİLGİLENDİRME TUTANAĞI

Toplantı Yapılan Yerin İli :

İlçesi :

Köyü :

Nüfusu :

Yeri :

Toplantı Tarihi ve Saati :

2022 Yılı Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Bolaman ve Çekerek Havzası Rehabilitasyon projeleri kapsamında programa alınan …….…….. İli ………… İlçesi …………..Köyünde …./…./2022 tarihi …………. günü saat ………………  gelinerek toplantının yapılacağı ………………………………… köy muhtarı ve ihtiyar heyeti ile görüşüldü.

Tulip Hibe tahsisi ile ilgili ilan tutanağının köy muhtarı tarafından ibrazı üzerine; hibeden yararlanmak isteyenlerin bugün  saat ……………….. toplantının yapılacağı mekan)……………………...da hazır bulunmaları gerektiği hususunda (dellal marifetiyle veya cami hoparlöründen ilan yoluyla) 2 kez ilan yaptırıldı. İlanda belirtilen saatte …………. (toplantı mahalli)…………………... de toplantıya iştirak eden köy halkına;

- ORKÖY’ün amacı, orman köyünde ikamet etmekte olan halkın sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlar üzerindeki olumsuz etki ve baskıları azaltmak olduğu,

- Köyde ……. aileye ………………………hibesi tahsis edileceği,

- Hibeden yararlanmak isteyenlerin tespitinin, Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar arasında yapılacağı, , toplantıda hazır bulunan ve müracaat edenlerden talep sahipleri için “Bolaman ve Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projeleri Kapsamında Orköy Faaliyetleri İle Desteklenecek Kişilerin Seçimi İçin Puan Formu” doldurularak en çok puan alandan başlamak üzere proje desteği alma şartlarına haiz oldukları belirlenenlerin tümü için sıra numarası verilerek asil ve yedeklerin yer aldığı liste düzenleneceği, listede yer alan isimlerinin karşıları imzalattırılarak tutanağa bağlanacağı, puanları eşit olanlar arasında kura ile tespit yapılacağı,

- (Ek:30/04/2018 tarihli ve 08 sayılı Makam Olur’u) (1)Her aileden eşlerden yalnız birisinin destek başvurusunda bulunabileceği, her ikisinin de kamuda daimi işçi, memur, esnaf ve icralık durumunda olmaması gerektiği, eşinden ayrılmış veya eşi vefat etmiş, çocuklarıyla birlikte yaşayan kişinin de destekten yararlanabileceği,

Aynı aileden ORKÖY kredisi kullanıp da, borcunu Genel Müdürlükçe belirlenen geri ödeme planına göre ödemeyerek icraya düşenlere ve icra yoluyla tahsilat yapılan ailenin fertlerine destek verilemez hususları göz önünde bulundurulacağı,

Haklarında idari ve icra takibatı bulunan kişilerin  projelerden faydalanamayacağı,

Hak sahibi olabilmek için orman köyü / mahallesinde tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet etme şartının arandığı, ancak, bir defaya mahsus olmak üzere, tespit tarihi itibariyle eğitim, sağlık vb. nedenlerden dolayı iki aydan fazla olmayan adres değişikliği yapanların da TULİP Proje desteğinden faydalanabileceği,

Şehit yakınları (Şehidin anne-baba, eşi veya çocukları) ile gaziler kuraya tabi tutulmadan öncelikli olarak destekten yararlandırılacağı,

Faydalanıcılar tespit edildikten sonra kendilerinden müracaat dilekçesi, uygulanacak projeye ilişkin özel kurs belgeleri (arıcılık, seracılık vs.) isteneceği, bu belgelerde yazılı bilgiler ilgililerin kimlik bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edileceği

TULİP Projeleri kapsamında desteklemeler,   her bir proje için ticari faaliyet olan hayvancılık, seracılık, mantarcılık vb. faaliyetler  %50 faydalanıcı katkısı, %50 hibe kullandırılması, ormanlar üzerindeki baskıyı ve odun tüketimini azaltıcı ve ticari faaliyet olmayan bina yalıtımı, kat kaloriferi, güneş enerjisi ile su ısıtma, fotovoltaik (1,5 kWe) elektrik üretimi vb. projeler  %40 faydalanıcı katkısı, %60 hibe kullandırılması esasına göre yürütüleceği,

Asil listedeki faydalanıcıların tespit tarihinden sonra 10 gün içerisinde, uygulanacak Projeye ilişkin hazırlanan “Tip Proje” maliyetinin veya piyasa araştırmasının katkısını (%50 veya %40), Orman İşletme Müdürlüğü adına bankada açılacak emanet hesabına yatırmak zorunda olduğu, verilen süre içerisinde faydalanıcı katkısını yatırmayanların yerine yedek listede yer alanlara sıra ile bilgi verilerek 10 gün içerisinde faydalanıcı katkısını yatırmaları isteneceği,

İhale sonucunda tekliflerin tip projede belirlenen proje maliyetinin altında kalması durumunda ihalenin tamamlanması, kabulü ve yüklenici firmaya ödemenin yapılmasından sonra kalan tutar faydalanıcıya iade edileceği,

Faydalanıcıların, kendilerinden istenen  tüm belgeleri uygun olarak hazırlamak ve süresi içerisinde ilgili idareye sunmakla yükümlü oldukları,

Süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu projelerinde hayvanlar, ihaleyi alan  alınan yüklenici tarafından bir yıllığına sigorta ettirilerek, faydalanıcılara teslim edileceği, bundan sonraki aşamada Faydalanıcılarca hayvanları sigorta ettirileceği,

Uygulanacak projeye köyde yeterli talep çıkmaması durumunda; önceki yıllarda desteklerden faydalananlar ve nitelikleri uygun olanlar arasından İdare tarafından uygun görülmesi halinde,  "Tutanak" düzenlemek suretiyle 2. bir projeden faydalandırılabileceği,

Önceki yıllarda bu proje kapsamında Arıcılık (Boş Kovan veya Arılı Kovan +  Elektroşoklu Çit Sistemi), Yeni Sera ve Mantolama+Katı Yakıtlı Kat  Kaloriferi Sistemi desteklerinden faydalananlar, ikinci kez bu desteklerin herhangi birinden faydalanamayacağı,

Projeye hak sahibi olacak kişilerin tespitleri sırasında, köyde uygulanacak olan projelerden bir kişi tekbir projeye başvuru yapabilir 2. bir projeye başvuru yapamayacağı,

Tespitler esnasında yapılan puanlama; hak sahibinin sözlü beyanı ile düzenlendiğinden, yapılan puanlama geçici olduğu, daha sonra yapılacak olan araştırma neticesinde faydalanıcının puanının kesinleşeceği,

Uygunacak hibe alt projeleri Faydalanıcı tespitinden sonra Faydalanıcı ile İdare Arasında Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Ferdi Kredi Destekleri Mevzuatı çerçevesinde “FAYDALANICI SÖZLEŞMESİ” imzalanacak olup, söz konusu sözleşme projeler Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Mevzuat çerçevesinde hazırlanarak tespit çalışmaları sürecinde faydalanıcılara imzalatılacağı,

Faydalanıcı, proje konusu faaliyet kapsamında edindiği girdileri proje amaç ve hedefleri doğrultusunda ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve yıllık denetimlerde idare yetkililerine göstermekle yükümlü olduğu,

Faydalanıcıların; hayvanların yavrulayıp çoğalması ve bunların satılması, hayvanlardan elde edilen ürünlerin satılması ile gelir temin etmesi hedeflenmiştir. Fakat verilen hayvan adedi altına düşülmemesi esas olduğu,

Hibe uygulamasının İdarece belirlenen şartlara uygun olarak yapılmaması, proje girdilerinin (mal, malzeme ve ekipmanların) bir başkasına izinsiz devredilmesi veya satılmasının taahhüt ihlali sayılacağı ve tahsili için icra yoluna başvurulacağı, icrada ise uygulanacak faiz oranının taahhüt ihlalinin meydana geldiği tarihte cari olan kanuni faiz olacağı,

Faydalanıcı; hibe destekli kredi kullanıp borcunun tamamını kapatsa dahi “Orman Köylülerinin Desteklenmesine ait tamim no:7022” deki Ferdi Kredi Ödeme planınında  yeralan Tip projenin ilgili konusuna göre belirtilmiş  vade süresi tamamlanmadan ikinci bir kredi talebinde bulunamayacağı, hibe kullanımında “Orman Köylülerinin Desteklenmesine ait tamim no:7022” deki Ferdi Kredi Ödeme planınında  yeralan Tip projenin ilgili konusuna göre belirtilmiş  vade süresi bitmeden Tulip projesi hibe desteği sözleşmesinde belirtilen taahhüt ihlalinin tespiti halinde verilen hibe, taahhüt ihlali tarihinden başlamak üzere kanuni faizi ile birlikte geri ödeyeceğini ve işletmenin kontrolü yapıldıktan sonra ipoteğin kaldırılacağını ve teminatlarının çözüleceği,

(Değişik: 30/04/2018 tarihli ve 08 sayılı Makam Olur’u) (1)Adlarına Hibe tahsis onayı verilecek şahısların beyanlarının, yapılacak soruşturma neticesinde, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanların  Hibe Tahsis Onaylarının iptal edileceği, kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise ödenen meblağın verildiği tarihten tahsil tarihine kadar geçen sürede kanuni faizi ile birlikte geri tahsil edileceği,

-(Değişik: 24/03/2017 tarihli ve 587812 sayılı Makam Olur’u) (2)Herhangi bir konuda kredi alıp da taahhüdünü ihlal edenlerin, adına kredi tahsis edildiği halde kabul edilebilir bir mazereti olmadan kredi almaktan vazgeçenlerin, herhangi bir borçtan dolayı borcu muaccel hale gelmiş ve haklarında icra takibine başlanılmış olanların, borcu icra yoluyla tahsil edilenlerin, kamuda daimi işçi, memur ve esnafların, köyde ikamet ettiklerini belgelendiremeyenlerin yapılacak hibe tahsislerinden yararlanamayacağı hususları

Detaylı bir şekilde toplantıda hazır bulunanlara anlatıldı.

Anlatılanları dinledim, anladım.

TOPLANTI KATILIM LİSTESİ

| Sıra No | Adı ve Soyadı | Baba Adı | Doğum Yeri ve Tarihi | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Yukarıda belirtilen hususlar imzası bulunan şahıslara ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve iş bu Bilgilendirme Tutanağı tarafımızdan düzenlenmiştir. …../…./2022

DÜZENLEYENLER

Adı Soyadı                                           Adı Soyadı

Görevi                                                   Görevi

İmza                                                      İmza